## Sheet1
2014至2015学年第二学期6月主要教学工作完成情况
重点工作项目 | 工作布置时间 | 限完成时间 | 教务处工作项目负责人 | 基础公共课程部 |  | 护理系 |  | 药学系 |  | 机电工程系 |  | 电子信息工程系 |  | 新能源系 |  | 旅游系 |  | 财经管理系
|  |  |  | 实际完成 | 完成质量 | 实际完成 | 完成质量 | 实际完成 | 完成质量 | 实际完成 | 完成质量 | 实际完成 | 完成质量 | 实际完成 | 完成质量 | 实际完成 | 完成质量 | 实际完成 | 完成质量
各系更新网站内容（专业介绍、师资队伍等） | 6.05 | 6.26 | 周平 | 6.26 | 符合要求 | 6.26 | 符合要求 | 6.26 | 符合要求 | 6.26 | 符合要求 | 6.26 | 符合要求 | 6.26 | 符合要求 | 6.26 | 符合要求 | 6.26 | 符合要求
2014年、2015年院级质量工程申报系部上报建设情况报告 | 6.05 | 6.25 | 黄泓轲 | 6.25 | 符合要求 |  | 无任务 | 6.23 | 符合要求 | 未提交 |  |  | 无任务 | 6.14 | 符合要求 | 7.01 | 需要修改 | 6.25 | 符合要求
各系部上报2015－2016学年度第一学期实训、实验耗材 | 6.05 | 6.2 |  |  | 无 | 6.16 | 后勤询价中 | 6.19 | 后勤询价中 | 6.15 | 后勤询价中 | 6.2 | 后勤询价中 | 6.2 | 后勤询价中 | 6.2 | 后勤询价中 | 6.2 | 后勤询价中
确认并提交2015-2016学年度第一学期普专2014级、五年制高职2012、2013、2014级教师教学任务 | 6.05 | 6.19 | 胡敏 | 7.01 | 符合要求 | 6.19 | 符合要求 | 7.01 | 符合要求 | 7.02 | 符合要求 | 6.19 | 符合要求 | 6.19 | 符合要求 | 7.01 | 符合要求 | 6.25 | 符合要求
护理系、药学系报实习生期末考试安排 | 6.08 | 6.18 | 毛乐琦 |  | 无任务 | 6.17 | 符合要求 | 6.17 | 符合要求 |  | 无任务 |  | 无任务 |  | 无任务 |  | 无任务 |  | 无任务
各系上报期末考试安排 | 6.22 | 7.01 |  | 6.3 | 符合要求 | 6.3 | 符合要求 | 6.3 | 符合要求 | 6.29 | 符合要求 | 7.01 | 符合要求 | 6.29 | 符合要求 | 6.29 | 符合要求 | 6.29 | 符合要求
2015-2016学年度第一学期老生班级教学任务上载教学管理系统（新生班级7月安排） | 6.15 | 6.24 | 黄卫 | 6.18 | 符合要求 | 6.24 | 符合要求 | 6.11 | 符合要求 | 6.15 | 符合要求 | 6.23 | 符合要求 | 6.2 | 符合要求 | 6.23 | 符合要求 | 6.23 | 符合要求
2015届毕业生档案资料（学籍卡、成绩单）盖章后转所在系学生档案管理人员 | 6.08 | 6.19 |  | 6.19 | 符合要求 | 6.19 | 符合要求 | 6.19 | 符合要求 | 6.19 | 符合要求 | 6.19 | 符合要求 | 6.19 | 符合要求 | 6.19 | 符合要求 | 6.19 | 符合要求
各系在教学管理系统中生成2014-2015学年度第二学期期末成绩单（期末成绩网上提交截止日期：2015年7月22日） | 6.22 | 6.27 |  | 6.12 | 符合要求 | 6.26 | 符合要求 | 6.08 | 符合要求 | 6.24 | 符合要求 | 6.29 | 符合要求 | 6.26 | 符合要求 | 6.08 | 符合要求 | 6.29 | 符合要求
相关系（部）做好留学生结业、毕业考核、期末考试工作安排 | 6.01 | 6.3 | 张慧 | 6.3 | 符合要求 | 6.3 | 符合要求 |  | 无任务 |  | 无任务 | 6.3 | 符合要求 |  | 无任务 |  | 无任务 | 6.3 | 符合要求
2014至2015学年第二学期7月-9月主要教学工作安排
重点工作项目 | 工作布置时间 | 限完成时间 | 教务处工作项目负责人 | 基础公共课程部 |  | 护理系 |  | 药学系 |  | 机电工程系 |  | 电子信息工程系 |  | 新能源系 |  | 旅游系 |  | 财经管理系
|  |  |  | 实际完成 | 完成质量 | 实际完成 | 完成质量 | 实际完成 | 完成质量 | 实际完成 | 完成质量 | 实际完成 | 完成质量 | 实际完成 | 完成质量 | 实际完成 | 完成质量 | 实际完成 | 完成质量
2015-2016学年度第一学期2015级普专及五年制高职班级教学任务 | 6.05 | 7.08 | 胡敏
提交2015级专业导航（电子版） | 6.26 | 7.10
提交系部2014-2015学年度第二学期教学工作总结 | 7.04 | 7.16
提交系部2015-2016学年度第一学期教学工作计划 | 7.04 | 9.16
各系部报送外聘教师计划，并提交相关信息表，初审任教资格（由于新生教学任务安排问题本期工作延后） | 7.04 | 9.16
提交教师教学任务安排表（定稿） | 7.04 | 9.18
提交外聘、校内兼课、任教周课时16学时及以上的教师任教情况 | 7.04 | 9.18
做好2015年新申报专业申报材料（在教育厅正式文件下发前按照2014年省教育厅要求做。提交电子版） | 7.04 | 9.10 | 鲜凌瑾
校企合作教材一览表及支撑材料 | 7.01 | 7.17
专业指导委员会一览表 | 7.02 | 7.07
学术讲座题目征集表 | 6.25 | 7.10
2015级各班级专业导师名单汇总表 | 7.3 | 9.25
2015年新进教师的指导、培训及“老带新”的计划与实施方案 | 7.3 | 9.25
各系上报上期期末补考安排 | 9.07 | 9.11 | 毛乐琦
各系部提交2014-2015学年第二学期教考分离课程成绩分析表及总结 | 9.07 | 9.18
各省级重点专业对照任务书撰写建设进度情况报告（针对存在的问题与不足提出整改意见） | 7.08 | 7.16 | 黄泓轲
各系部上报2015-2016学年第一学期校内实践教学印刷表格 | 7.01 | 7.13
相关系部上报2015-2016学年第一学期校车使用计划 | 7.01 | 7.13
各系部上报2014-2015学年度第二学期实验（训）耗材采购与使用情况 | 7.01 | 7.13
各系部上报2014-2015学年度第二学期校内实践教学开出率 | 7.01 | 7.13
各系部上报2015-2016学年第一学期新生实验（训）耗材 | 7.01 | 9.18
各系部上报2015-2016学年第一学期校内实践教学计划 | 7.01 | 9.11
各系部上报2015-2016学年第一学期校内实践专项教学方案 | 7.01 | 9.11
各系部征订2014级教材 | 7.02 | 7.09 | 冯涛
各系部征订2015级教材 | 7.16 | 7.22
相关系部提交留学生期末考试成绩 | 7.01 | 7.17 | 张慧
各系部提交2015-2016学年第一学期实施项目化课改名单 | 7.01 | 7.17
各系部提交本学期及下学期开学前项目化测评相关资料 | 7.01 | 7.17
各系将2015级新生班级教学任务上载教学管理系统 | 7.9 | 7.15 | 黄卫
各系部完成2013-2014学年第一学期新生班级排课工作 | 9.16 | 9.25
各系及教学点上报2013-2014学年第一学期开学前2周学籍清查情况 | 9.14 | 9.23