附   乐山职业技术学院省级示范建设验收迎检工作---第三阶段工作安排

| 序号 | 项目 |  | 分管 院领导 | 负责部门 | 项目包含主要内容 | 完成时间 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总指挥 |  | 蹇路 |  | 全院示范验收检查工作总指挥 | 全程 |  |
| 2 | 迎检工作会 |  | 刘忠 | 示范 建设办 | 院领导、全院处室部门负责人；各系部书记与主任，示范建设项目负责人及专业主任、管理干事；示范建设办、质检办全体人员。 | 4日 下午2：30 | 三楼会议室 |
| 3 | 送相关资料 |  |  |  | 5-6日分别向验收专家送材料 |  |  |
| 4 | 支撑资料 准备 |  |  | 示范 建设办 | 1.元月5日，收集各项目已准备就绪、负责人签字确认的支撑材料盒（上午建设项目，下午条目）； 2.目录汇编、整体编号； | 10日之前 | 五楼基建办 |
|  |  |  |  | 项目工作组负责人 | 3.重点抽查、整改完善 |  |  |
| 5 | 院长汇报 |  | 蹇路 | 教务处 信息中心 示范建设办 | 院长汇报讲稿及PPT汇报; | 13日之前 | 三楼会议室 |
|  | 专业汇报 |  | 刘忠 |  | 1.重点建设专业负责人汇报讲稿与PPT汇报; 2.充分准备应对专家提问； 3.11日2：30模拟汇报 |  |  |
| 6 | 专家实地 考察点准备 |  | 雷永 | 教务处 后勤处 保卫处 | - 拟考察线路：（1）新校园—水口工业园区实训中心-学院主会场；（2）新校园——高新区国检中心--学院主会场；（3）其它点 - 完善考察点工作方案；专家考察车辆、随车领导及相关人员安排；考察沿途道路通畅相关工作预案及相关工作协调。 3.按教务处要求作好讲解员，讲解词、考察点实训场所制度、标识、标牌及环境整治等相关准备工作。 4.12日上午模拟考察，时间8:30-10:00分钟 | 13日之前 |  |
| 7 | 示范建设 展板 |  | 陈芝海 | 宣传部 后勤处 示范 建设办 | 1.展板数量：共16个（示范办1、教务处5、发规处1、人事处2、学工部2、科研处2、继教处1、国际处1、附属医院1） 2.展板内容：示范建设期建设成果与增量、示范引领、特色亮点，具体实施由项目负责人或牵头部门负责。 3.工作推进：元月5日以PPT形式排版，并向宣传部提供素材与文字； 12之前宣传部准备就绪；13日上午展板到位，下午组装展板，14日展出。 4.工作牵头推进：示范办统筹与提出要求，后勤处准备展板到现场，宣传部编制与现场展板布置，保卫处协调车辆停放。 | 1.13日之前 |  |
| 8 | 会场准备 |  | 雷永 | 后勤处 | 会场准备、音响设备、供电保障 | 1.14 | 三楼会议室 |
|  |  |  | 刘忠 | 信息中心 | 投影设备、电脑等 |  |  |
|  |  |  | 陈芝海 | 宣传部 | 会标、新闻宣传、摄像等 |  |  |
| 9 | 专家访谈 工作室准备 |  | 陈芝海 | 办公室 | 访谈室5个、专家组集中研讨的会议室及一台打印机 | 1.14 |  |
| 10 | 接待等 工作 |  |  |  | 1.落实并邀请参与现场验收活动的举办方领导等； 2.举办方领导致辞稿（5分钟） | 1.13之前 |  |
|  |  |  |  |  | 3.专家接送、食（15日中午工作餐）、宿、专家联络员等； 4.会务、考察车辆等安排； | 1.14始至专家离校 |  |
| 11 | 现场会 资料准备 |  | 刘忠 | 示范 建设办 | 专家工作手册与会议议程、学院总结报告、建设进展表、各建设项目的分报告、全院支撑材料目录汇总等制作； | 1.13之前 |  |
| 12 | 验收现场 汇报会 |  | 蹇路 | 院办 示范办 | 1.拟参加人员：举办方领导，学院班子成员，各建设项目负责人、示范重点建设专业专业主任；各处室部门负责人、系部书记、主任；示范建设办全体人员；（见正式通知） 2.院办负责会务、记录、汇总 3.示范办负责会场资料准备、建设成果视频滚动播放、验收当日各考察工作组协调联络 |  |  |
|  | 验收检查 意见反馈会 |  | 专家组组长 |  |  | 1.15 | 三楼会议室 |
| 13 | 专家分组分项检查 | 资金执行核查组 | 唐刘红 | 计财处 肖旭 | 1.计财处、后勤处负责人及相关人员 2.资金执行情况相关资料准备 | 15日验收全程 | 计财处 |
|  |  | 评价指标条目资料组 | 刘忠 | 教务处 苟安经 | 1.人员：承担评议指标条目的相关处室负责人， 2.相关支撑资料 3.熟悉评议指标体系、学院总结报告与进展表相关数据、上级相关职教改革与发展文件。 |  | 六楼会议室 |
|  |  | 重点建设专业组 |  | 教务处 鲍学东 | 1.人员：项目负责人、专业主任、管理干事 2.准备专业建设资料 3.熟悉建设任务书、建设项目总结报告及支撑材料、学院总结报告与进展表相关数据、上级相关职教改革与发展文件。 |  |  |
|  |  | 综合建设项目组 |  | 发展 规划处 徐筱跃 | 1.人员：项目负责人、管理干事 2.准备项目建设资料 3.熟悉建设任务书、建设项目总结报告及支撑材料、学院总结报告与进展表相关数据。 |  |  |
|  |  | 专家组 访谈 | 陈芝海 | 组织部 李萍 | - 拟参加人员：院领导、处室部门与系部负责人、建设 项目组成员等 - 熟悉上级有关职业教育改革与发展指导性文件、学院 建设任务书与总结报告、项目建设进展表相关数据。 |  | 专家访谈室 |
|  |  | 教师 座谈 | 刘忠 | 人事处 | 1.10位一线教师；熟悉上级有关职业教育改革与发展指导性文件、学院示范建设总结报告等 2.访谈教师培训 |  | 人事处 |
|  |  | 学生 座谈 | 陈元进 | 学工部 | 1.座谈学生培训；2.组织填写调查表 |  | 学工部 |
| 14 | 学习、宣传、 思想工作 |  | 陈芝海 | 宣传部 工会 | 专家到校前后等的宣传工作,教职工思想政治工作等 | 2015.11．17- 2016.1.15日 |  |
| 15 | 安全保卫 |  | 陈元进 | 保卫处 | 专家安全，校园稳定、防范突发恶性事件 |  |  |
| 16 | 校园环境 及后勤保障 |  | 雷永 | 后勤处 | 校园美化（特别是考察点、本校区）、清洁卫生、环境布置、供电保障 |  |  |