## Sheet4
乐山职业技术学院新校园信息化系统建设任务分解表
序号 | 建设项目 | 项目描述 | 责任部门 | 负责人 | 管理员 | 联系电话 | 完成时间
1 | 固定电话 | 固定电话正常使用 | 教务处（信息中心） | 张知贵 | 任凤 | 18990638786 | 9.20
2 | 网络 | 有线网（含专网）、无线网正常使用 | 教务处（信息中心） | 张知贵 | 周平 | 18080639966 | 9.20
3 | 校园服务器、数据迁移 | 老校区服务器、数据迁移至新校区中心机房 | 教务处（信息中心） | 张知贵 | 周平 | 18080639966 | 9.13-9.20
4 | 广播系统 | 广播系统使用统筹：制定管理制度，分配管理广播资源 | 宣传部 | 石建华 |  |  | 9.20
|  | 学生广播系统正常使用 | 学工部 | 叶宏光
|  | 上课铃声系统正常使用 | 教务处 | 向宁 | 周平 | 18080639966
|  | 消防、应急广播系统正常使用 | 保卫处 | 何正东
5 | 综合信息发布平台 | 拟定使用制度，确定、培训相关工作人员： 整合校园全面业务的综合信息发布系统，提供使用者相关信息以便系统能根据使用者职能权限分级分类智能推送信息 | 宣传部 | 石建华 |  |  | 9.20
6 | 校园一卡通系统 | 一卡通数据处理、调试、运维及管理制度 | 教务处（信息中心） | 张知贵 | 王建章 | 18990622513 | 9.20
|  | 制定使用管理办法，负责学生寝室门禁基础数据提供、故障快速报修 | 学工部 | 叶宏光
|  | 制定使用管理办法，办公楼、教学楼、教研楼、实训楼、图书馆门禁能正常使用，完成门禁权限审批、门锁检查、故障报修等 | 保卫处 | 何正东
|  | 制定使用管理办法，提供图书馆入馆身份识别、图书借阅等相关信息，配合一卡通集成及测试工作 | 图书馆 | 邵其会
7 | 平安校园系统平台 | 制定使用办法，确定调用权限。利用信息技术，搭建安全防范体系，平台能实现具有远程控制、报警联动、安全分析等功能 | 保卫处 | 何正东 |  |  | 9.20
8 | 交互智能平板 | 制定使用管理办法，提供技术指导 | 教务处（信息中心） | 向宁 | 吴正勇 | 15182296658 | 9.20
注：教务处（信息中心）负责整个项目的协调、数据处理及技术支撑。
教务处（信息中心）
2017-09-07