## 10月份主要教学工作安排
2016至2017学年度第一学期10月主要教学工作完成情况
重点工作项目 | 工作布置时间 | 限完成时间 | 教务处工作项目负责人 | 基础公共课程部（体育系） |  | 护理系（医学系） |  | 药学系 |  | 机电工程系 |  | 电子信息工程系 |  | 新能源系 |  | 旅游系（艺术设计系） |  | 财经管理系
|  |  |  | 实际完成 | 完成质量 | 实际完成 | 完成质量 | 实际完成 | 完成质量 | 实际完成 | 完成质量 | 实际完成 | 完成质量 | 实际完成 | 完成质量 | 实际完成 | 完成质量 | 实际完成 | 完成质量
各系将专业人才培养方案中教学进程安排录入教学管理系统（2016秋季学期在校班级） | 10.10 | 10.26 | 周艳 | 延期 |  | 延期 |  | 延期 |  | 延期 |  | 延期 |  | 延期 |  | 延期 |  | 延期
各系部上报2016级三年制及2013级五年制各班级导师名单（按模板样式填报） | 10.10 | 10.19 |  | 10.12 | 符合要求 | 10.18 | 符合要求 | 10.12 | 符合要求 | 10.17 | 符合要求 | 10.17 | 符合要求 | 10.18 | 符合要求 | 10.18 | 符合要求 | 10.18 | 符合要求
相关系部上报省级重点专业建设情况进展表 | 10.10 | 10.26 | 鲜凌瑾 | 无任务 |  | 10.26 | 符合要求 | 无任务 |  | 无任务 |  | 10.26 | 符合要求 | 10.26 | 符合要求 | 无任务 |  | 无任务
相关系部上报院级质量工程在建项目建设情况（附月报建设情况）及本学期工作计划 | 10.10 | 10.26 |  | 10.26 | 符合要求 | 无任务 |  | 10.19 | 符合要求 | 10.26 | 符合要求 | 无任务 |  | 10.26 | 符合要求 | 10.26 | 符合要求 | 10.26 | 符合要求
各系部上报实训室搬迁方案 | 10.10 | 10.19 | 罗丹 | 10.19 | 符合要求 | 10.19 | 符合要求 | 10.19 | 符合要求 | 10.19 | 符合要求 | 10.19 | 符合要求 | 10.19 | 符合要求 | 10.19 | 符合要求 | 10.19 | 符合要求
各系上报2017届毕业生顶岗实习安排落实情况（顶岗实习登记表，截止9月28日） | 8.28 | 9.29 | 冯涛 | 10.08 | 符合要求 | 9.28 | 符合要求 | 9.29 | 符合要求 | 10.08 | 符合要求 | 10.08 | 符合要求 | 9.3 | 符合要求 | 9.2 | 符合要求 | 9.29 | 符合要求
安排部署2016-2017学年度第一学期学生体质健康测试工作 | 8.28 | 9.29 |  |  | 符合要求 | 无任务 |  | 无任务 |  | 无任务 |  | 无任务 |  | 无任务 |  | 无任务 |  | 无任务
更新校外实习基地数据库（总表、新建和更新实习基地一览表及协议书复印件，截止9月28日） | 8.28 | 9.29 |  |  | 符合要求 | 9.28 | 符合要求 | 9.29 | 符合要求 | 10.08 | 符合要求 | 10.08 | 符合要求 | 9.3 | 符合要求 | 9.2 | 符合要求 | 9.29 | 符合要求
2016至2017学年度第一学期11月主要教学工作安排
重点工作项目 | 工作布置时间 | 限完成时间 | 教务处工作项目负责人 | 基础公共课程部（体育系） |  | 护理系（医学系） |  | 药学系 |  | 机电工程系 |  | 电子信息工程系 |  | 新能源系 |  | 旅游系（艺术设计系） |  | 财经管理系
|  |  |  | 实际完成 | 完成质量 | 实际完成 | 完成质量 | 实际完成 | 完成质量 | 实际完成 | 完成质量 | 实际完成 | 完成质量 | 实际完成 | 完成质量 | 实际完成 | 完成质量 | 实际完成 | 完成质量
各系返回2016届普通专科毕业生毕业证未发放证书及名单 | 11.04 | 11.28 | 黄卫
各系将专业人才培养方案中教学进程安排录入教学管理系统（2016秋季学期在校班级） | 10.10 | 11.1 | 周艳
各系部上报2016-2017学年第二学期教师教学任务安排表电子版 | 11.04 | 11.28
各系部上报重修辅导安排 | 11.04 | 11.28 | 毛乐琦
相关系部提交高职教育创新发展行动计划申报书 | 10.25 | 11.05 | 鲜凌瑾 | 无任务
护理系提交校外教学点中专护理专业各年级期末考试统考试题（解剖、常用护理技术） | 11.04 | 11.28 | 胡敏
各系上报2016-2017学年度第二学期各专业开设的必修课的课程标准修订（或新增）目录与参与修订教师名单（见下发的表格） | 11.04 | 11.08
各系2017年招生专业申报纸质版和电子版本（见下发表格） | 11.04 | 11.28