## Sheet1
2015至2016学年第二学期6月份主要教学工作安排
工作项目 | 工作布置时间 | 限完成时间 | 教务处工作项目负责人 | 基础公共课程部 |  | 护理系 |  | 药学系 |  | 机电工程系 |  | 电子信息工程系 |  | 新能源系 |  | 旅游系 |  | 财经管理系
|  |  |  | 实际完成 | 完成质量 | 实际完成 | 完成质量 | 实际完成 | 完成质量 | 实际完成 | 完成质量 | 实际完成 | 完成质量 | 实际完成 | 完成质量 | 实际完成 | 完成质量 | 实际完成 | 完成质量
各系提交2016级专业导航（电子版）（第一稿） | 06.05 | 06.20 | 胡敏 | 未交 |  | 未交 |  | 06.20 | 进一步修改 | 未交 |  | 06.20 | 进一步修改 | 06.20 | 进一步修改 | 未交 |  | 06.20 | 进一步修改
各系编制2016级专业人才培养方案（第一稿） | 05.05 | 06.10 |  | 06.12 | 进一步修改 | 06.14 | 进一步修改 | 06.10 | 进一步修改 | 06.21 | 进一步修改 | 06.08 | 进一步修改 | 06.10 | 进一步修改 | 06.14 | 进一步修改 | 06.10 | 进一步修改
护理系、财经管理系完成教学点相关专业教学任务安排及指定开出课程使用教材版本 | 06.05 | 06.15 |  |  |  | 06.15 | 符合要求 | [10 empty] | 06.15 | 符合要求
电子信息工程系移动通信技术专业、财经管理系会计专业提交2013级五年制高职后两年教学计划安排表 | 06.05 | 06.17 | 周艳 | [9 empty] | 搬迁工作延后，延迟提交 |  |  |  |  | 6.17 | 符合要求
各系确定2016-2017学年度第一学期普专2015级、五年制高职2013、2014、2015级班级教师教学任务（提交电子版） | 06.05 | 06.27 |  | 06.20 | 符合要求 | 06.20 | 符合要求 | 06.22 | 符合要求 | 06.22 | 符合要求 | 06.20 | 符合要求 | 06.20 | 符合要求 | 06.25 | 符合要求 | 06.22 | 符合要求
开展2016年院级质量工程建设项目立项工作 | 06.05 | 06.30 | 鲜凌瑾 | 06.28 | 符合要求 |  | 不申报 | 06.28 | 符合要求 |  | 正在修改 | 06.27 | 符合要求 | 06.27 | 符合要求 | 06.28 | 符合要求 | 06.29 | 符合要求
相关系部完成老挝全日制普通专科留学生期末单独考试工作 | 06.05 | 06.30 | 宋建群 | 06.29 | 符合要求 | 06.27 | 符合要求 |  |  |  |  | 06.29 | 符合要求 |  |  | 06.29 | 符合要求 | 06.28 | 符合要求
各系上交教考分离的试卷 | 03.20 | 06.15 | 毛乐琦 | 06.13 | 符合要求 | 06.12 | 符合要求 | 06.12 | 符合要求 | 06.13 | 符合要求 | 06.14 | 符合要求 | 06.14 | 符合要求 | 06.14 | 符合要求 | 06.14 | 符合要求
各系上报期末考试安排 | 06.05 | 06.24 |  | 06.22 | 符合要求 | 06.24 | 符合要求 | 06.24 | 符合要求 | 06.23 | 符合要求 | 06.23 | 符合要求 | 06.23 | 符合要求 | 06.23 | 符合要求 | 06.23 | 符合要求
各系部上报2016-2017学年度第一学期实训、实验耗材 | 06.05 | 06.20 | 罗丹 | 无任务 |  | 06.27 | 询价中 | 06.27 | 已完成 | 06.27 | 询价中 | 06.27 | 已完成 | 06.27 | 已完成 | 06.27 | 已完成 | 06.27 | 已完成
2016届毕业生档案资料（学籍卡、成绩单）盖章后转所在系学生档案管理人员 | 06.08 | 6.17 | 黄卫 | 06.15 | 符合要求 | 06.17 | 符合要求 | 06.17 | 符合要求 | 06.14 | 符合要求 | 06.16 | 符合要求 | 06.13 | 符合要求 | 06.17 | 符合要求 | 06.15 | 符合要求
2016-2017学年度第一学期老生班级教学任务上载教学管理系统（新生班级7月安排） | 06.15 | 06.24 |  | 06.13 | 符合要求 | 06.24 | 符合要求 | 06.15 | 符合要求 | 05.24 | 符合要求 | 06.20 | 符合要求 | 06.22 | 符合要求 | 06.16 | 符合要求 | 06.10 | 符合要求
各系在教学管理系统中生成2015-2016学年度第二学期期末成绩单（期末成绩网上提交截止日期：2016年7月14日） | 06.20 | 6.28 |  | 06.08 | 符合要求 | 06.12 | 符合要求 | 06.06 | 符合要求 | 06.06 | 符合要求 | 06.28 | 符合要求 | 06.22 | 符合要求 | 06.06 | 符合要求 | 06.27 | 符合要求
各中职教学点在教学管理系统中生成2015-2016学年度第二学期期末成绩单（期末成绩网上提交截止日期：2016年7月31日） | 06.05 | 06.24 | 陈雪娟 | 川科院、质监校、乐旅校都已完成且符合要求
各系更新网站内容（专业介绍、师资队伍等） | 06.05 | 06.24 | 周平 | 06.24 | 已完成 | 06.24 | 已完成 | 06.24 | 已完成 | 06.24 | 已完成 | 06.24 | 已完成 | 06.24 | 已完成 | 06.24 | 已完成 | 06.24 | 已完成
2015至2016学年第二学期7月份主要教学工作安排
工作项目 | 工作布置时间 | 限完成时间 | 教务处工作项目负责人 | 基础公共课程部 |  | 护理系 |  | 药学系 |  | 机电工程系 |  | 电子信息工程系 |  | 新能源系 |  | 旅游系 |  | 财经管理系
|  |  |  | 实际完成 | 完成质量 | 实际完成 | 完成质量 | 实际完成 | 完成质量 | 实际完成 | 完成质量 | 实际完成 | 完成质量 | 实际完成 | 完成质量 | 实际完成 | 完成质量 | 实际完成 | 完成质量
各系提交2016级专业导航（电子版）（印刷稿） | 06.28 | 07.06 | 胡敏
2016级专业人才培养方案纸质版和电子版（印刷稿） | 06.28 | 07.01
2015-2016学年度第二学期教学工作总结 | 07.04 | 07.15
提交系部2016-2017学年度第一学期教学工作计划 | 07.04 | 09.09
2016-2017学年度第一学期2016级普专及五年制高职班级教学任务 | 07.04 | 07.08
各系部报送外聘教师计划并提交相关信息表，初审任教资格 | 07.04 | 8.28 | 周艳
提交教师教学任务安排表（定稿） | 07.04 | 09.08
提交外聘、校内兼课、任教周课时16学时及以上的教师任教情况统计表 | 07.04 | 09.08
相关系做好2016年计划申报新专业的申报材料并提交电子版（在教育厅正式文件下发前按照2015年省教育厅文件要求做）。 | 07.04 | 09.08
2016年四川省高等职业院校信息化教学大赛参赛资料 | 06.22 | 07.08 | 鲜凌瑾
各系部完成2016-2017学年度第一学期老生班级排课工作 | 07.04 | 08.26 | 黄卫
各系将2016级新生班级教学任务上载教学管理系统 | 07.04 | 07.15