## Sheet1
2013至2014学年第二学期4月教学工作汇总
重点工作项目 | 工作布置时间 | 限完成时间 | 基础公共课程部 |  | 护理系 |  | 药学系 |  | 机电工程系 |  | 电子信息工程系 |  | 新能源系 |  | 旅游系 |  | 财经管理系 |  | 教务处工作项目负责人
|  |  | 实际完成 | 完成质量 | 实际完成 | 完成质量 | 实际完成 | 完成质量 | 实际完成 | 完成质量 | 实际完成 | 完成质量 | 实际完成 | 完成质量 | 实际完成 | 完成质量 | 实际完成 | 完成质量
完成2014年专业调研并形成调研报告（纸质版） | 02.18 | 04.21 | 未提交 |  | 04.21 | 符合要求 | 04.21 | 符合要求 | 04.21 | 符合要求 | 04.21 | 符合要求 | 04.21 | 符合要求 | 04.21 | 符合要求 | 04.21 | 符合要求 | 胡敏
各省级示范建设重点专业建设项目提交2014年5月份“省级示范院校建设项目__月工作计划、月工作实施及资金预算使用情况表” | 03.28 | 04.21 |  | 无任务 | 4.21 | 符合要求 |  | 无任务 | 4.21 | 符合要求 | 4.21 | 符合要求 | 4.21 | 符合要求 |  | 无任务 |  | 无任务 | 王小娥
各省级示范建设重点专业建设项目提交2014年5月份各子项目“审批表” | 03.28 | 04.25 |  | 无任务 | 4.25 | 符合要求 |  | 无任务 | 4.25 | 符合要求 | 4.25 | 符合要求 | 4.25 | 符合要求 |  | 无任务 |  | 无任务
各省级示范建设重点专业建设项目提交2014年4月份示范建设项目月工作小结 | 03.28 | 04.28 |  | 无任务 | 4.28 | 符合要求 |  | 无任务 | 4.28 | 符合要求 | 4.28 | 符合要求 | 4.28 | 符合要求 |  | 无任务 |  | 无任务
护理系、财经管理系、新能源工程系完成2011级五年制学生转录数据校对及更正材料收集工作 | 04.04 | 04.10 |  | 无任务 | 4.1 | 符合要求 |  | 无任务 |  | 无任务 |  | 无任务 | 4.04 | 符合要求 |  | 无任务 | 4.08 | 符合要求 | 吴宇
各系做好2014届普通专科应届毕业生跨校“专升本”报名宣传工作（待省教育厅文件通知后再做宣传） | 04.15 | 05.15前 | [16 empty] | 刘沛松
各系及教学点做好2015届毕业生学历电子注册信息校对及更正材料收集工作 | 04.14 | 04.21 | 4.23 | 符合要求 | 4.29 | 符合要求 | 4.29 | 符合要求 | 4.23 | 符合要求 | 4.28 | 符合要求 | 4.25 | 符合要求 |  | 学生实训资料返交 | 4.28 | 符合要求 | 吴宇
各系（部）按照2014年单招考试考务工作方案落实考务工作人员（含命题、监考、阅卷、面试等） | 04.01 | 04.04 | 04.04 | 符合要求 | 04.04 | 符合要求 | 04.04 | 符合要求 | 04.04 | 符合要求 | 04.04 | 符合要求 | 04.04 | 符合要求 | 04.04 | 符合要求 | 04.04 | 符合要求 | 毛乐琦
各系上报课程重修数据 | 04.01 | 04.21 | 04.18 | 符合要求 | 04.20 | 符合要求 | 04.19 | 符合要求 | 04.20 | 符合要求 | 04.20 | 符合要求 | 04.20 | 符合要求 | 04.19 | 符合要求 | 04.20 | 符合要求
各系（部）上报项目化测评评委名单 | 04.14 | 04.21 | 4.21 | 符合要求 | 4.21 | 符合要求 | 4.21 | 符合要求 | 4.21 | 符合要求 | 4.21 | 符合要求 | 4.21 | 符合要求 | 4.17 | 符合要求 | 4.18 | 符合要求 | 张慧
各系（部）检查在建精品资源共享课程建设情况 | 04.01 | 04.18 | 4.18 | 符合要求 | 4.18 | 符合要求 | 4.18 | 符合要求 | 4.18 | 符合要求 | 4.18 | 符合要求 | 4.18 | 符合要求 | 4.17 | 符合要求 | 4.18 | 符合要求
相关系（部）做好2011级留学生毕业考核工作 | 04.01 | 04.18 |  | 无任务 | 4.18 | 符合要求 |  | 无任务 |  | 无任务 | 4.18 | 符合要求 |  | 无任务 |  | 无任务 | 4.18 | 符合要求
各系上报2014届毕业实习综合考核计划时间安排表 | 04.01 | 04.24 | 4.24 | 符合要求 | 4.09 | 符合要求 | 4.22 | 符合要求 | 4.14 | 符合要求 | 4.22 | 符合要求 | 4.18 | 符合要求 | 4.14 | 符合要求 | 4.24 | 符合要求 | 冯涛
各系开展2015届毕业生实习前动员工作并对毕业设计等进行指导，上报时间安排表 | 04.01 | 04.24 | 4.24 | 符合要求 | 4.09 | 符合要求 | 4.24 | 符合要求 | 4.24 | 符合要求 | 4.22 | 符合要求 | 4.18 | 符合要求 | 4.14 | 符合要求 | 4.24 | 符合要求
各系各专业开展学生专业技术比赛，拟定四川省级职业技能大赛参赛方案 | 04.01 | 04.24 | 4.16 | 符合要求 | 4.22 | 返回修改 | 无任务 |  | 4.18 | 返回修改 |  | 等待上级文件 | 无任务 |  |  | 等待举办比赛的学校文件 | 4.25 | 符合要求
会同后勤、各系部进行校内实训室管理人员培训，并进行校内各实训室清理（规范名称、建立设备及清单。运行台帐延迟到4月检查） | 03.01 | 03.30 | 3.19 | 符合要求 | 3.29 | 返回修改4.03上报 | 3.24 | 符合要求 | 3.25 | 符合要求 | 3.26 | 符合要求 | 4.04 | 符合要求 | 3.12 | 返回修改至今未上报 | 3.25 | 符合要求
2013至2014学年第二学期5月主要教学工作安排
重点工作项目 | 工作布置时间 | 限完成时间 | 基础公共课程部 |  | 护理系 |  | 药学系 |  | 机电工程系 |  | 电子信息工程系 |  | 新能源系 |  | 旅游系 |  | 财经管理系 |  | 教务处工作项目负责人
|  |  | 实际完成 | 完成质量 | 实际完成 | 完成质量 | 实际完成 | 完成质量 | 实际完成 | 完成质量 | 实际完成 | 完成质量 | 实际完成 | 完成质量 | 实际完成 | 完成质量 | 实际完成 | 完成质量
各省级示范建设重点专业建设项目提交2014年6月份“省级示范院校建设项目__月工作计划、月工作实施及资金预算使用情况表” | 04.28 | 05.25 | [16 empty] | 王小娥
各省级示范建设重点专业建设项目提交2014年6月份各子项目“审批表” | 04.28 | 05.25
各省级示范建设重点专业建设项目提交2014年5月份示范建设项目月工作小结 | 04.28 | 05.31
各系准备校内重点实训室介绍、图片、所在校区等资料以备上网 | 04.28 | 05.23 | [16 empty] | 冯涛
教材结算 | 04.28 | 05.23
完善2015届毕业生实习单位相关信息，对准入资格进行审核 | 04.01 | 05.28
各系（部）完成专业主任说专业比赛 | 05.04 | 05.28前 | [16 empty] | 张慧
相关系（部）报送泰国留学生结业考核方案 | 05.04 | 05.09
各系上报毕业生、实习生补考安排 | 04.20 | 05.07 | [16 empty] | 毛乐琦
各系上报实施教考分离课程的试卷库（纸质和电子版） | 04.28 | 05.28
编制2014年拟招生专业人才培养方案（讨论稿电子版） | 02.18 | 05.15 | [16 empty] | 胡敏
收集2014级人才培养方案第二稿（电子版） | 02.18 | 05.26
2014-2015学年度第一学期普专2013级、五年制高职2011、2012、2013级班级教学任务 | 05.03 | 05.19
2014年新专业申报材料初稿（电子版） | 05.03 | 05.26