## Sheet1
2018至2019学年第二学期3月份主要教学工作安排
工作项目 | 工作布置时间 | 限完成时间 | 教务处工作项目负责人 | 基础公共课程部 |  | 护理系 |  | 药学系 |  | 机电工程系 |  | 电子信息工程系 |  | 新能源系 |  | 旅游系 |  | 财经管理系
|  |  |  | 实际完成 | 完成质量 | 实际完成 | 完成质量 | 实际完成 | 完成质量 | 实际完成 | 完成质量 | 实际完成 | 完成质量 | 实际完成 | 完成质量 | 实际完成 | 完成质量 | 实际完成 | 完成质量
各系部收集并审查各教研室学期工作计划（电子版） | 3.01 | 3.25 | 周艳
各系部上报教研室成员设置名单（电子版） | 3.01 | 3.20
各系部上报学期教学工作计划（纸质版） | 3.01 | 3.30
体质健康测试方案（公课部） | 3.01 | 3.25 | 冯涛
各系部提交本学期教师教学任务安排定稿以及外聘、兼课、超工作量教师情况表（电子版） | 3.01 | 3.01 | 杨莉
各系部提交外聘教师资料的纸质资料和电子版、行政兼课审批表 | 3.01 | 3.06
各系部报送网络安全兼职管理人员名单 | 3.01 | 3.15 | 任凤
各系部开展网站及应用系统备案工作（包含微信公众号、APP及软件，若涉及到企业方需我院提供师生信息的，各系部应召开党政联席会并发文，经分管院领导批准，报学院主要领导同意后实施，同时应与相应企业签定数据安全保密承诺书，防止信息泄漏）表格在教务办公群下载
各系（部）上报开学前两周学生学籍异动清查汇总表 | 3.01 | 3.11 | 黄卫
各系（部）上交期末考试补考的试卷 | 3.01 | 3.11 | 张源
各系（部）上期期末补考安排监考人员名单（第四周补考） | 3.01 | 3.21 | 毛乐琦
专业（群）调研报告 | 3.01 | 3.29 | 魏荷琳
2018至2019年第二学期开课课程标准（包含留学生） 要求：以年级+专业+课程名称命名 | 3.4 | 3.29 | 董玉洁