## Sheet1
2014至2015学年第一学期12月教学工作汇总
重点工作项目 | 工作布置时间 | 限完成时间 | 基础公共课程部 |  | 护理系 |  | 药学系 |  | 机电工程系 |  | 电子信息工程系 |  | 新能源系 |  | 旅游系 |  | 财经管理系 |  | 教务处工作项目负责人
|  |  | 实际完成 | 完成质量 | 实际完成 | 完成质量 | 实际完成 | 完成质量 | 实际完成 | 完成质量 | 实际完成 | 完成质量 | 实际完成 | 完成质量 | 实际完成 | 完成质量 | 实际完成 | 完成质量
确定2014-2015学年度第二学期教师教学任务安排 | 12.03 | 12.22 | 12.22 | 符合要求 | 12.22 | 符合要求 | 12.22 | 符合要求 | 12.22 | 符合要求 | 12.22 | 符合要求 | 12.22 | 符合要求 | 12.22 | 符合要求 | 12.22 | 符合要求 | 胡敏
各系部报送外聘教师计划 | 12.03 | 12.22 | 12.22 | 符合要求 | 12.22 | 符合要求 | 12.22 | 符合要求 | 12.22 | 符合要求 | 12.22 | 符合要求 | 12.22 | 符合要求 | 12.22 | 符合要求 | 12.22 | 符合要求
各系部提交2014学年度教务工作总结 | 12.03 | 12.26 | 12.26 | 符合要求 | 12.26 | 符合要求 | 12.26 | 符合要求 | 12.26 | 符合要求 | 12.26 | 符合要求 | 12.26 | 符合要求 | 12.26 | 符合要求 | 12.26 | 符合要求
各系根据教育部高职高专新专业目录与学院现有专业比对确定今后使用专业及专业方向 | 12.03 | 12.18 | 12.18 | 符合要求 | 12.18 | 符合要求 | 12.18 | 符合要求 | 12.18 | 符合要求 | 12.18 | 符合要求 | 12.18 | 符合要求 | 12.18 | 符合要求 | 12.18 | 符合要求
各系收集整理2014届毕业生学籍档案资料录入学院档案管理系统(学生学籍卡、毕业生成绩登记表) | 12.03 | 12.29 | 12.26 | 符合要求 | 12.25 | 符合要求 | 12.25 | 符合要求 | 12.26 | 符合要求 | 12.29 | 符合要求 | 12.29 | 符合要求 | 12.29 | 符合要求 | 12.29 | 符合要求 | 黄卫
各系将2014-2015学年第二学期班级教学任务上载教学管理系统 | 12.03 | 12.22 | 12.22 | 符合要求 | 12.22 | 符合要求 | 12.22 | 符合要求 | 12.22 | 符合要求 | 12.22 | 符合要求 | 12.22 | 符合要求 | 12.22 | 符合要求 | 12.22 | 符合要求
各系在教学管理系统中生成期末成绩单（教师成绩单提交截止日期：2015-01-15，思修课程成绩单提交截止日期：2015-03-15） | 12.03 | 12.29 | 12.29 | 符合要求 | 12.29 | 符合要求 | 12.29 | 符合要求 | 12.29 | 符合要求 | 12.29 | 符合要求 | 12.29 | 符合要求 | 12.29 | 符合要求 | 12.29 | 符合要求
各系（部）提交专业核心课课程标准 | 12.01 | 12.26 | 12.26 | 符合要求 | 12.26 | 符合要求 | 12.26 | 符合要求 | 12.26 | 符合要求 | 12.26 | 符合要求 | 12.26 | 符合要求 | 12.26 | 符合要求 | 12.26 | 符合要求 | 张慧
相关系部提交2013年立项的院级质量工程建设结题材料（电子版） | 12.03 | 12.18 | 12.12 | 符合要求 |  | 无任务 | 12.18 | 符合要求 |  | 无任务 |  | 无任务 |  | 无任务 | 12.18 | 符合要求 | 12.18 | 符合要求 | 黄泓轲
各系部申报2015年院级质量工程 | 12.03 | 12.18（延长申报时间） | 12.18 | 申报1项 |  |  | 12.18 | 申报3项
上报2014-2015学年度第二学期校内实训耗材购物立项申请 | 12.03 | 12.18 |  | 无申报 | 12.18 | 符合要求 | 12.18 | 符合要求 | 12.11 | 符合要求 | 12.18 | 符合要求 | 12.18 | 符合要求 |  | 无申报 | 12.18 | 符合要求
相关系部上报2014-2015学年度第二学期跨校区教学校车使用计划 | 12.03 | 12.11 |  | 无任务 |  | 无任务 |  | 无任务 | 12.9 | 符合要求 | 12.9 | 符合要求 | 12.4 | 符合要求 |  | 无任务 |  | 无任务
2014至2015学年第二学期2015年1月主要教学工作安排
重点工作项目 | 工作布置时间 | 限完成时间 | 基础公共课程部 |  | 护理系 |  | 药学系 |  | 机电工程系 |  | 电子信息工程系 |  | 新能源系 |  | 旅游系 |  | 财经管理系 |  | 教务处工作项目负责人
|  |  | 实际完成 | 完成质量 | 实际完成 | 完成质量 | 实际完成 | 完成质量 | 实际完成 | 完成质量 | 实际完成 | 完成质量 | 实际完成 | 完成质量 | 实际完成 | 完成质量 | 实际完成 | 完成质量
各系部上报2014-2015学年第二学期校内实践教学印刷表格 | 12.30 | 01.09 | [16 empty] | 黄泓轲
各系部上报2014-2015学年第一学期校内实践教学开出率 | 12.3 | 01.09
各系部上报2014-2015学年度第一学期校内实践教学计划 | 12.3 | 03.13
各系部上报2014-2015学年度第一学期校内实践专项教学方案 | 12.3 | 03.13
在教育部专业目录征求意见稿（二稿）基础上确定2015年拟招生专业及专业方向（纸质和电子版） | 12.30 | 01.15 | [16 empty] | 胡敏
相关系部提交留学生期末考试成绩及2015年春季学期留学生教学安排 | 01.04 | 01.15 | [16 empty] | 张慧
各系部提交2015年春季学期实施项目化课改名单 | 01.04 | 01.15
各系部提交本学期项目化测评相关资料 | 01.04 | 01.15
各系完成2014-2015学年度第二学期排课工作 | 12.30 | 01.15 | [16 empty] | 黄卫