乐山职业技术学院

四川省示范性高等职业院校建设项目

可行性研究报告

二○一三年三月

目   录

第一部分  总  论	1

一、项目名称	1

二、项目建设地点	1

三、项目建设单位	1

四、项目负责人	1

五、项目管理机构	1

六、可行性研究报告编制依据	1

七、建设单位基本情况	2

八、申请省级财政重点支持项目	8

九、项目建设资金	9

十、项目评价结论	9

第二部分  建设目标及主要建设内容	10

一、指导想思及建设思路	10

二、总体建设目标及具体目标	11

三、主要建设内容	12

第三部分 必要性分析	17

一、乐山职业技术学院建设省级示范性高等职业院校是我市推进“两化互动”、“三大联动”、“六个跨越、六个美丽”战略对高技能人才提出的迫切需求	17

二、建设省级示范性高等职业院校有利于乐山建成省内职教强市战略目标的实现	17

三、建设省级示范性高等职业院校是实现乐山职业技术学院跨越式发展的重要支撑和坚实基础	18

第四部分 项目建设的可行性分析	19

一、建设环境良好	19

二、领导能力突出	20

三、综合水平较高	20

第五部分　资金筹措与分年度安排	23

一、项目经费预算	23

二、实施进度	23

第六部分  项目建设保障	27

一、思想保障	27

二、组织保障	27

三、资金保障	27

四、制度保障	28

第七部分  预期效益分析	29

一、综合办学实力进一步增强	29

二、教育教学改革成效显著	29

三、专业建设水平整体提升	30

四、素质教育体系更加完善	30

五、社会服务水平全面提升	30

六、国际交流引领教育创新和文化传播	31

附件一：乐山职业技术学院申报省级示范性高等职业院校专家组论证意见	32

# 第一部分  总  论

一、项目名称

乐山职业技术学院四川省示范性高等职业院校建设项目

二、项目建设地点

四川省乐山市

三、项目建设单位

乐山职业技术学院

四、项目负责人

学院法人：薛建平

办公电话：0833-2273265

五、项目管理机构

乐山市教育局  乐山市财政局

六、可行性研究报告编制依据

（一）《国务院关于大力发展职业教育的决定》

（二）四川省教育厅、四川省财政厅《关于实施省级示范性高等职业院校建设计划的意见》

（三）《四川省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》

（四）《四川省人民政府关于实施职业教育三年攻坚计划的决定》

（五）《乐山市人民政府关于2008－2010年职业教育攻坚的实施意见》

（六）《乐山市国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要》

（七）《乐山市中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》

（八）《乐山市教育事业发展十二五规划》

（九）《乐山职业技术学院教育事业发展十二五规划》

七、建设单位基本情况

乐山职业技术学院是2002年4月经四川省人民政府批准成立,由乐山市原有的工业学校、财贸学校、卫校三所国家级重点中专合并组建的地方性、综合性高等职业院校，具有60多年的职业教育办学历史。学院占地面积385亩，现有护理系、药学系、机电工程系、新能源工程系、财经管理系、旅游系、艺术设计系、电子信息工程系、体育系、基础公共课程部等10个系部，含医药卫生、财经、旅游、机械、电子、信息、材料与能源类专业33个。全日制高职在校生数7600余人，校内专兼职教师513人，其中教授14名，副教授113名，青年教师中具有硕士和博士学历或学位的教师达到146人；来自行业企业的专家或技术骨干组成的高技能兼职教师队伍172人，“双师素质”教师占70.98%；目前聘请有来自中科院成都分院、中科院广州分院、中山大学、西南财大、上海财大及四川大学等高校专家、学者的客座教授30余人；引进企业或自主建成高水平校内实训基地（室）117个，建筑面积2.0万多平方米，其中护理和硅材料技术实训基地为中央财政支持国家职业教育基地。新校园建设在市委、市政府高度重视与大力支持下，正在紧锣密鼓推进，总体规划800亩，预计投资7.35亿。

学院结合乐山“以‘两化’互动为战略重点、努力推进‘三大联动’、‘六个跨越’、‘六个美丽’”的发展需要，确立了“根植区域，服务地方；对接区域主导产业和配套服务业建专业，着力打造区域高技能人才培训基地”的办学定位。着力加强内涵建设，探索“融入岗位、工学结合、能力本位、实境育人”的人才培养模式；建成了6门省级精品课程；1个省级教学团队，1个省级综合改革专业和特色专业；毕业生就业率保持在95%以上。在长期的建设与发展中，乐山职业技术学院形成了“整合资源，多元合作，深度融合，共同发展”的办学理念，充分发挥政府主导优势，积极构建“政、行、企、院（所）、校”多元合作平台，深入推进深度融合、共同发展的校企合作长效机制。

学院厚积了丰富的办学资源、办学经验和较强的办学实力，2003年学院被国家教育部列入“现代制造业和服务业技能型紧缺人才培养培训工程基地”，2007年在教育部高职高专人才培养水平评估中被评为良好，2009年被乐山市授予“乐山硅材料产业技能型人才培养基地”，2012年被省人社厅、财政厅、科技厅评为四川省首批“高技能人才培训基地”。建院10年来，学院为国家和地区培养输送了大批卫生、旅游、财经、营销、机械、电子等方面的中高级业务技术骨干和管理人才，为地方经济建设和社会发展做出了积极贡献。

----多元合作互动的办学机制

学院实施“政、行、企、院（所）、校”多元合作的办学机制，多元合作、多方联动的办学格局取得阶段性成果。

一是以政府主导的合作互动。学院以政府的产业规划、发展战略作为自身发展及人才培养的指南，为区域培养人才；政府在资金、政策和人才引进方面给予支持。在市政府为学院发展搭建平台的基础上，学院牵头组建了乐山硅材料职业教育集团并担任理事长单位，合作共建了旅游、机械和电子信息等职业教育集团，并担任副理事长单位。

二是行业指导的合作互动。学院通过建立以和区域行业企业的管理者、技术专家为主体的专业建设指导委员会，引进行业标准，优化设计人才培养方案，促进专业与产业对接、课程内容与职业标准对接、学历证书与职业资格证书对接。

三是企业参与的合作互动。通过“校企合作共建学院模式”，与中兴通讯公司、中国华录集团等建立了合作办学机制，积极引入企业参与人才培养全过程，专业核心技能、课程内容、教学过程与企业生产实践相对接，实现企业与学校深度融合，共育人才、共同发展。

四是院所支持的合作互动。通过“院地合作”模式，学院先后与中科院－四川分院、中科院－广州能源所、浙江大学能源所、中山大学太阳能光伏系统研究所等科研院所合作，依托人才优势、为学院专业开发、教师培养、技术服务、实训基地建设等方面提供巨大的帮助，提升学院专业品牌、引领区域新兴产业发展、提升服务产业的能力。

五是院校的合作互动。通过“请进来、走出去”路径，一方面学院与金华职业技术学院、常州工程职业技术学院、南京信息职业技术学院等国家或省级示范院校合作交流，学习借鉴先进院校的办学理念与办学经验，推进以能力为本位的项目化课程改革、提升教师职业教育教学能力，促进了学院内涵建设与发展；另一方面，辐射区域，对口帮扶卫生康复职业技术学院、眉山职业技术学院、乐山一职中、乐山旅游学校、四川省质量技术监督学校等中高职院校，在构建现代职业教育体系、共享学院实践教学资源等方面开展合作。

六是国际交流的合作互动。加强对外交流合作，一方面，外派干部、教师到海外学习交流，与台湾地区高校、韩国加依大学等院校建立了良好合作关系，学习借鉴先进办学理论与办学模式；另一方面，在四川高职院校中率先探索留学生培养机制，从2011年开始成建制地招收老挝、泰国留学生到校接收学历与技能培训，传播中华文化，促进校园文化建设，也积累了高职留学生培养的宝贵经验，丰富了办学形式，扩大了办学影响。

----主动对接产业的专业建设

学院坚持以服务区域经济为宗旨、以就业为导向，创新体制机制，推进产教结合，实行校企合作、工学结合。强化职业教育办学特色，以“对接产业设专业，依托行业建专业、合作企业强专业，主动服务地方经济发展”为指导思想。以对接区域产业办专业为专业建设的切入点，促进专业与区域产业对接、课程内容与职业标准对接、教学过程与生产过程对接、学历证书与职业资格证书对接。为了提升主动服务区域经济发展的能力，学院形成深入行业企业开展区域产业与人才需求调研机制。每年各系部开展一次区域产业与人才需求调研，调研组在充分调研的基础上，根据地方优势产业和经济的发展需要，结合学院的实际适时调整办学专业结构。2010年以来，增设交通安全与智能控制、机电设备维修与管理、财务管理、药物制剂技术、工业分析与检验等新专业。多渠道筹集资金、加大投入，重点打造“光伏材料加工与应用技术”、“应用电子技术”、“旅游管理”等专业校内实训基地，使学院专业设置与地方产业和人才需求相匹配，办学定位体现高职教育的地域性特色，学院发展与乐山经济发展同步，为地方经济发展培养高端技能型人才。目前学院开设了33个高职高专类专业，基本涵盖了乐山五大产业集群和现代服务业，其中硅材料技术、光伏材料加工与应用技术、光伏发电技术及应用不仅是教育部普通高校专业目录外专业，同是也成为校企合作、整合资源、多赢发展的典型案例。

----融入岗位、工学结合、能力本位、实境育人的人才培养模式

学院各专业践行“融入岗位、工学结合、能力本位、实境育人”的人才培养模式，依托行业和产业职教联盟，进一步创新“工学结合、校企合作、行业指导、集团支撑”的专业建设机制，根据专业特色研究并探索出“岗位对接、工学结合、素质强化、能力递进”，“双主体育人”，“按季顶岗，全真实训”多种校企合作人才培养路径、方式，不断丰富和完善“融入岗位、工学结合、能力本位、实境育人”的人才培养模式。通过整合多方资源，逐步实现“将行业企业引入校园，将产品引入实训，将企业的真实项目引入课堂，将企业骨干引入讲台”，增强了“学校、企业、社会”合作的协同性、紧密度，达到校企深度融合；通过仿真实训、企业实战实习与社会服务实践，培养了学生过硬的实践技能和职业综合能力，显著提高了学生职业能力。

为了保障“融入岗位、工学结合、能力本位、实境育人”人才培养模式有效实施，学院不断完善校内外实践训练基地建设，各专业大类根据产业不同特点建立了特色鲜明的实训基地，如与中兴通讯公司合作建立了“现代网络通信实训基地”、与德恩机械厂合作建设了数控加工生产型实训基地、与GE共同建立了电子类专门工艺实训基地，建设了基于旅游产品设计与开发的旅游类专业实训基地，以“会计师事务所实训室”、“申通快递物流实训室”等为特色的财经类专业实训基地，特别是以虚拟仿真为特色的多晶硅仿真工厂在全国众多高职院校中都具有鲜明的特色。

----素质优良的教学团队

学院依托职教集团、高新产业园区、科研院所人力资源优势，不断创新和更新完善师资队伍建设机制，初步形成了“政、行、企、院（所）、校”共建师资队伍的机制和教师培养机制。学院与100多家大中型企事业单位签订了深度合作协议， 通过积极整合行业、企业的人力资源优势，组建了来自行业企业的专家或技术骨干、企业高管、专业技术能手的兼职教师资源库。专兼结合的双师结构师资队伍水平不断提高。

目前,校内专兼职教师513人，其中教授14名，副教授113名，青年教师中具有硕士和博士学历或学位的教师达到146人；来自行业企业的专家或技术骨干组成的高技能兼职教师队伍172人，“双师素质”教师占70.98%；近年来，学院获得国家、省、市各级各类表彰的教师达到106人次（项），其中享受国务院政府特殊津贴人员1人，全国优秀教师2人、获省级“优秀教师”、“优秀教育工作者”、“优秀党员”等先进个人和集体10人次（项）；入选四川省专家库8人，入选乐山市专家库18人；获乐山市“优秀党员”、“劳动模范”、“先进工作者”、“优秀教师”和“师德标兵”等先进个人和集体27人次（项）；乐山市首届学术和技术带头人7人，乐山市首届学术和技术带头人后备人选15人；参加国家级技能大赛获奖12人次（项）；参加省、市级技能大赛获奖26人次（项）；院级学术（学科）带头人21人，骨干教师39人，建有省级护理专业教学团队1个，院级教学团队13个。

----规范高效的教学管理

学院实行院系两级管理，在教学副院长领导下，教务处宏观指导，各系（部）具体负责，形成机构健全、年龄职称结构合理、素质高、责任心强、富有改革创新意识的管理队伍，不断完善覆盖人才培养全过程的教育教学管理制度。不断提高教学管理信息水平，建立适应工学结合人才培养模式要求的教学管理信息化平台和共享型教学资源平台，建设教学信息数据库、教学资源数据库，利用现代信息技术建设一个集教学、管理、服务、学习等为一体数字网络空间，从而达到提高管理效率、强化教学质量提升管理水平的目的，实现教育的信息化和现代化。

完善学院、系二级督导的监控体系，规范教学各环节的过程控制。将教学基本建设、教学运行监控、学生全面发展、后勤保障、就业质量等学校教育教学各方面纳入质量体系中，建立起与现代高职人才培养特点相吻合的教学管理规章制度和教学质量监控机制。

不断优化以多元评价为基础的人才质量评价体系，坚持“知识、能力、素质”三位一体、能力本位的人才培养观，不断优化学分制基础上的学生毕业考核、课程考核、技能鉴定的人才培养考核体系；引入行业企业准入标准与岗位工作标准构建专业人才培养标准，推行双证书制度；引入社会第三方参与人才评价，构建起第三方评价、毕业生跟踪调查、企业评价的多元人才质量评价体系，教学管理更加规范高效。

----综合能力较高的学生素质

学院加强内涵建设，人才培养质量不断提高，学生素质高、综合能力较强。学院建立了较为完善的素质教育运行机制，确立了“诚信　笃志　求真　创新”的校训。思想道德素质、人文科学素质、专业素质、身心素质在内的素质教育，纳入人才培养全过程，学院出台了《大学生社会实践实施意见》、《学生社团活动办法》，坚持开展形式多样的素质教育活动，积极组织学生参加各种专业技能竞赛，坚持组织开展大学生暑期社会实践科技文化卫生三下乡活动，坚持开展形式多样的革命传统教育、爱国主义教育、社会实践活动和校园文化活动，促进学生素质的提高、促进学生综合能力的增强，取得了显著的成效。

学院于2012年正式启动了“专业综合改革”、“质量监控体系建设”和“创新教育”等院级质量工程建设项目，以促进学院内涵发展。引入麦可思第三方评价，丰富多元化的人才培养质量评估体系。聘请麦可思数据有限公司为我院2011届和2012届毕业生进行了毕业后半年跟踪调查，结果显示，学院的办学质量不断提高，学生素质和综合能力得到了社会的广泛认同。近三年第一志愿报考学院的学生均超过招生计划，毕业生就业率保持在95%以上，就业对口率达到90%以上，初次就业薪资较高。社会用人单位对我院毕业生的思想政治表现、职业道德、文化素养等评价较高，对业务素质、职业技能评价较好，总体满意率或工作称职率﹥85%。

学生在各级各类技能大赛上屡获佳绩，获奖数量与水平不断提高。在2012年全国职业院校技能大赛中，获得风光互补发电系统安装与调试项目全国团体三等奖、护理技能项目个人三等奖两项，“神州视景杯”第四届全国旅游院校服务技能（导游服务）大赛三等奖一项；获得全国大学生英语竞赛D类和第八届全国高职高专实用英语口语大赛省级一等奖各一项，四川省传统武术比赛一等奖一项。荣获四川省高职院校会计技能大赛二等奖一项、三等奖两项、四川省大学生艺术节第五、六届舞蹈二等奖。 四川省大学生校园歌手赛第四届、第五届、第六届金奖、全国大学生英语口语大赛一等奖。

学院先后获得全国“五四”红旗团委、全国暑期社会实践优秀团队、四川省2012年度高校校园文化建设优秀成果三等奖、四川省大学生百佳学生社团、四川省首届高校视频制作大赛铜奖、四川省先进基层党组织、四川省大学生思想政治教育先进集体、四川省高等院校安全保卫工作“平安校园”先进单位。

----日益提高的社会服务能力

学院以服务区域产业与经济社会发展为宗旨，不断加大与行业企业的合作；创新人才培养模式，为乐山市产业结构调整、产业升级提供人才培养培训及技术服务；构建开放办学格局，积极开展院校合作与对口支援，全面提升社会服务能力。

1. 技术服务能力明显提升。 学院以教授、硕博士和专业或学术带头人为主体力量，初步建成具有较强科技研究与技术开发能力的科技创新团队。学院围绕行业加大应用技术项目研究，为行业和社会提供技术服务。近年来，累计承担科研项目315项，其中，省级57项、市级80项；有6项成果成功申请国家专利，4项科研成果获得省级奖励，7项成果获乐山市政府一等奖，6项成果获乐山市政府二等奖，5项成果获乐山市政府三等奖，4项科研成果获乐山市科技进步奖；2012年技术服务资金到款达350余万元。学院在医药卫生、硅材料技术和光伏材料加工及应用技术、机械电子技术、旅游服务行业、财经管理等方面的技术服务优势日渐凸现。

2.培训质量逐年提高。学院充分发挥地方高职院校服务地方社会经济的功能，依托国家职业技能鉴定所（川—199）和川乐—21（机电类）、川乐—01（服务技能类）2个国家技能鉴定站，以及四川省高技能人才培训基地、西部旅游专门人才培训示范基地、现代制造业和服务业技能型紧缺人才培养培训工程基地、乐山硅材料产业技能型人才培养基地、乐山市市级劳务培训基地、乐山市再就业培训基地、乐山市外派劳务专业基地（医护）、乐山市市中区定点职业培训机构等培训机构的功能，为乐山市总工会、乐山市农劳办、乐山市人社局、乐山市就业局、市中区和沙湾区扶贫开发办公室完成了政府培训任务；为德胜集团、乐山市农村信用社、乐山监狱、各级基层医院等不同行业的几十家企事业单位提供不同项目和不同层次的培训和鉴定服务。近两年每年培训量都在10000人次以上，质与量逐年提高。

3.辐射带动作用明显。目前学院已与眉山、自贡、广安、西双版纳等省内外地区相关职业院校及乐山、峨眉山和眉山、仁寿等区域内中职学校签订了对口交流协议，通过教师培训、教学与教学管理经验交流等方式，指导和帮助兄弟院校，与院校实现资源共享；探索“普职”融通，组建通用技术教研室，走进中学校园，与乐山二中、乐山五通桥中学等高中学校签订了院校合作协议，为普通高中实施通用技术教学提供技术培训、教师协作、资源共享等服务，辐射带动作用明显。

----独具特色的国际交流合作

近年来学院积极开展国际交流合作，实施引进来走出去战略，开展了多层次、宽领域、多形式的国际交流与合作。

1.构建国际交流合作平台。近年来学院先后与澳大利亚辽湾职业技术学院、泰国红十字护理学院、泰国皇家吉拉达学校、泰国素攀府王太后护理学院、韩国加耶大学、英国知山大学、德国F+U国际教育集团、新西兰ICH国际教育集团等25个国际高校和单位建立或签订了友好合作关系，引进借鉴先进的职业教育理念、课程体系及课程标准，确定了2+1、2+2、3+2等形式的学历培养合作意向，积极探索创建中外合作办学项目。

2.加大师生的国际交流力度。近年来学院先后派出62名干部、专业教师赴境外交流、访问、学习；派出25名学生赴境外实习、学习。每年来学院交流访问的国际友好合作单位的师生和国际友好人士达几十人次；近几年先后聘请了来自美国、澳大利亚、英国等国的8名外籍教师和香港地区的4名英语教师常年为我院学生授课；先后邀请来自加拿大、英国、马来西亚等国的32名外籍教师来校进行为期一个月的在校学生英语夏令营教学交流。通过请进来、走出去师生双向流动交流，创建了校园文化国际化氛围，开拓了师生国际视野，加强了师生跨文化理解和语言沟通能力，全面提升了师生人文素养和专业素养。

3.搭建外派劳务平台，拓展学生海外就业渠道。2010年学院成立海天人才服务有限责任公司，公司下设语言培训中心。2011年10月经四川省商务厅正式授权“对外劳务合作经营资格”，为社会高技能人才和学院学生搭建了海外就业平台，拓宽了毕业生就业渠道。近年来学院先后输送了300余名学生分赴美国、澳大利亚、英国、沙特阿拉伯、芬兰、日本、新加坡、泰国等国就业。

4.积极开拓外国留学生教育工作。学院创新思维、拓宽思路，2011年9月，正式招收留学生，积极探索跨文化教育，努力开辟教育国际化的新局面。探索并建立了留学生教育与管理模式，形成科学、灵动、有效的管理体系。目前学院在校留学生26名，其中学历教育学生18名，分别在电子信息技术、护理、烹饪、导游、电子商务、物联网应用技术等专业学习。学院的外国留学生工作翻开了乐山地方教育史上的新篇章，为我院职业教育的国际化迈开了坚实的步伐。

八、申请省级财政重点支持项目

（一）重点专业建设

1．光伏材料加工及应用技术专业与新能源专业群建设

2．应用电子技术专业及专业群建设

3．护理专业及专业群建设

4．旅游管理专业及专业群建设

（二）办学机制创新建设

（三）学生素质教育体系建设

（四）社会服务能力建设

（五）国际交流合作建设

九、项目建设资金

（一）项目资金预算

学院示范性高职院校建设项目建设总投资为2770万元人民币。其中：办学机制创新建设980万元；重点专业及专业群建设1190万元；学生素质教育体系建设180万元；社会服务能力建设180万元；国际交流合作建设240万元。

（二）资金来源构成与投向

项目建设所需资金来源于省级财政、举办方（地方财政）、学院自筹以及社会资金。具体构成和投向如下：

1.省级财政支持资金约600万元，主要用于重点专业群建设项目的专业师资队伍建设、课程建设、学生素质教育体系、社会服务能力、国际交流合作等项目。其中：重点专业群建设预计投入约400万元；学生素质教育体系建设预计投入约50万元；社会服务能力建设预计投入约50万元；国际交流合作建设预计投入约100万元。

2.举办方（乐山市人民政府，乐山市财政承担）、学院自筹投入1190万元，主要用于重点专业群建设、学生素质教育体系建设、社会服务能力和国际交流合作等项目的配套建设。其中：重点专业群建设预计配套约790万元，学生素质教育体系建设预计配套130万元，社会服务能力建设预计配套130万元，国际交流建设预计配套140万元。

3.行业企业投入430万元，用于办学机制创新建设。

十、项目评价结论

乐山职业技术学院具有建设四川省示范性高等职业院校的良好条件和比较优势，学院制定的建设方案符合国家教育方针和政策，符合我国、我省经济建设和社会发展对高技能人才培养工作的客观要求，切合地方、企业、市场需求和学院自身实际，有很强的可行性。有理由相信，在省教育厅、省财政厅等省级部门的大力支持和指导下，通过本项目的建设，乐山职业技术学院一定能建成办学模式创新，专业特色鲜明，教学条件完善，教育质量优良，社会服务功能较强，辐射带动作用突出，省内一流的省级示范性高等职业院校。

# 第二部分  建设目标及主要建设内容

一、指导想思及建设思路

（一）指导思想

深入贯彻落实科学发展观，以《教育部财政部关于实施国家示范性高等职业院校建设计划加快高等职业教育改革与发展的意见》（教高［2006］14号）、《教育部关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》（教高［2006］16号）文件精神为依据，按照《四川省教育厅 四川省财政厅关于做好2013年度省级示范性高等职业院校建设单位申报工作的通知》（川教函〔2013〕95号）等文件要求，全面落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020）》、《教育部关于推进高等职业教育改革创新 引领职业教育科学发展的若干意见》（教职成〔2011〕12号）等国家、省、市大力发展高等职业教育的相关文件精神为具体指导，主动适应乐山社会经济发展的要求，紧紧围绕乐山“两化互动、三大联动、六大跨越、六个美丽”对高端技能型专门人才的需求，以省级示范院校建设项目为引领，以提升人才培养质量和社会服务能力为出发点和归宿，研究与实践办学机制创新，大力推行工学结合，突出实践能力培养，创新人才培养模式，不断增强办学活力，提升办学水平，提高社会服务能力，促进学院可持续发展。

（二）建设思路

以培养适应乐山主导产业与社会经济发展需要的高端技能型人才为主线，充分发挥政府在地方性高职院校办学中的主导作用，进一步形成“政、行、企、院（所）、校”多元合作、多方联动的办学格局；以“乐山职业技术院中兴通讯电信学院”、“乐山硅材料职教集团”建设项目推动校企合作机制创新；依托合作平台，明晰合作各方的责、权，形成长期稳定、深度融合、共同发展的合作关系，为专业建设提供信息、师资、真实项目、优质资源等支撑，促进专业建设与机制创新之间相互依存、紧密联系的良性互动。以“整合资源、多元合作、深度融合、共同发展”的办学理念推进光伏材料加工与应用技术专业（群）、应用电子技术专业（群）、护理专业（群）和旅游管理专业（群）为龙头的全院专业建设、人才培养模式改革、课程体系优化或重构；以推动能力本位的项目化课程改革为抓手，深化教学改革，全面提升教师教育教学能力和社会服务能力；着力建设与利用好学院拥有的国家职业技能鉴定所、国家西部旅游专门人才培训示范基地、四川省高技能人才培训基地、乐山市对外劳务输出服务平台等优质资源和行业、企业信息，推进服务能力建设、助力乐山产业与社会经济发展；加强学生综合素质、职业技能与文化传承建设，提升学生就业竞争能力，创新创业能力和可持续发展能力；拓宽国际交流与合作渠道，引进借鉴国际职业教育经验与教育标准，提升学院职业教育国际化水平。

二、总体建设目标及具体目标

（一）总体建设目标

以提升人才培养质量和服务区域社会发展能力为目标，通过实施省级示范性高职院校建设项目，把“乐山职业技术学院中兴通讯电信学院”、“乐山硅材料职教集团”建设成为机制创新、校企深度融合、双主体育人的示范；把光伏材料加工与应用技术、应用电子技术、护理和旅游管理四个重点专业建设成为服务地方产业和社会发展的示范；通过机制创新和重点专业建设的良性互动，进一步完善“融入岗位，工学结合，能力本位，实境育人”的人才培养模式；通过实施“三全四化二凸显”工程，提升学生就业竞争能力，创新创业能力和可持续发展能力；拓宽国际交流与合作渠道，进一步创新办学机制和人才培养模式，提升学院职业教育国际化水平；积极搭建高效务实的服务平台，对口支援区域内中高职院校，充分体现学院在社会服务方面的示范引领作用。通过三年努力，把学院建成为强力支撑乐山产业与社会经济发展的人才培养基地，成为具有示范作用的、办学特色鲜明的、一流的高职院校。

（二）具体目标

一是着力建设两个校企合作机制创新项目。通过“乐山职业技术学院中兴通讯电信学院”和“乐山硅材料职教集团”的建设，创新校企“共同出资，共同管理”双主体育人的合作机制，促进校企合作横向联合，专业与产业、学校与企业深度合作。探索校企合作、工学结合机制对人才培养模式和课程体系改革、师资队伍建设、实训基地建设等的促进作用，形成一系列可推广的管理方法和管理制度，成为西南地区职业教育的示范。

二是推进重点专业（群）建设。实施“融入岗位，工学结合，能力本位，实境育人”的人才培养模式，各专业不断根据行业、专业要求，积极探索各具特色的人才培养路径、方法，依托多元合作平台，与企业共同开发课程，重构或优化课程体系，全面推进以能力为本位的项目化课程改革，三年改造专业核心课程达到27门，校企合作开发教材达到29本，新增或完善校内实训基地16个，新增校外实习实训基地18个，培养省级教学名师1名、院级专业带头人10名和骨干教师20名，建成1个省级优秀教学团队和4个院级优秀教学团队，使“双师素质”教师比例最终达到75%以上，建立200人以上的兼职教师资源库。

三是提高学生的综合职业能力、职业素养和就业竞争能力。遵循高等职业教育内在规律，以提高学生的综合职业能力、职业素养和就业竞争能力为核心，积极促进校企优质文化的相互融通，构建满足社会需求和企业需要的模块化素质教育内容体系；开展丰富多彩的校园文化活动，校企共建，促进校企优质文化的相互融通，充分发挥校园文化对学生的潜移默化引导作用；形成完善的社团管理制度，建设充满活力的学生社团，满足不同学生群体成才需求，培养学生健康爱好，学生创新精神得到提升；充分发挥网络、微博、QQ、微信、微电影、短信等新媒体技术在青年学生中的积极作用，建设院系团委学生会微博、班级QQ群、心理健康教育咨询，大学生创业训练等网络平台。完善学生素质教育体系和素质教育拓展平台，建立大学生素质拓展认证实施体系，形成在全省同类院校中具有引领和示范作用的学生素质教育体系，全面提升学生思想道德素质、人文科学素质、专业素质、身心素质，实现学院育人质量的全面提高。

四是进一步拓展辐射和社会服务能力。利用地方政府对重点产业和职业教育的支持，以及促进企业与学校联合培训人才的政策与经费扶持，整合资源，建立上下联动推进机制，进一步搞好技术服务与人才培训，服务城乡一体化，发挥辐射带动作用。进一步建设与利用好现有国家职业技能鉴定所、国家西部旅游专门人才培训示范基地、四川省高技能人才培训基地、具有外经权的乐山市对外劳务输出服务平台和现代制造业和服务业技能型紧缺人才培养培训工程基地、乐山硅材料产业技能型人才培养基地等平台开展横向课题研究、技术服务、技能鉴定和社会培训等，相关收入逐年递增，三年内技术服务收入累计达到1000万元以上；面向新能源、旅游、机械、金融、商贸等行业、企业从业人员，以及农民工等开展技能技术培训，年培训4万人次以上。对口支援省内外中高职院校6所，走进中学校园，开展通用技术培训，继续深入开展中高职衔接、中高职师资培训等工作,构建中高职人才成长“立交桥”。

五是扩大国际视野，促进国际交流。拓展国际交流与合作项目，通过与澳大利亚、英国、韩国、泰国已建的友好姊妹学校平台，创建中外合作办学项目并实现招生，进行教学交流、教师和学生交流，到2015年参与国际交流的教师和学生分别累计达50人，实现招收外国留学生累计达100人，聘请2-3位外籍教师来校担任英语课程或专业课程教学任务。

三、主要建设内容

乐山职业技术学院省级示范性高等职业院校建设项目主要包括重点专业（共4个）建设项目、办学机制创新建设项目，学生素质体系建设项目，社会服务能力建设项目，国际交流合作建设项目等四个方面的内容。

（一）重点专业建设项目

学院的重点专业建设项目包括光伏材料加工及应用技术、应用电子技术、护理、旅游管理专业建设项目。

1.光伏材料加工及应用技术专业与新能源专业群建设项目

围绕乐山做大做强“国家硅材料开发与副产物利用产业化基地”，把新能源产业培育成全市经济发展战略性支柱产业对高技能人才的培养需要，坚持服务和发展相结合、坚持重点突破与整体带动相结合、坚持学校主体和社会多方参与相结合、坚持区域特色与行业统筹相结合的原则，创新体制机制，提高人才培养质量和办学水平，服务区域经济和国家经济社会，为地方和国家战略性新能源技术新兴产业提供大批优秀高端技术应用性专门人才，逐步探索形成了“工学结合、校企合作、行业指导、集团支撑”的专业建设机制。通过教育教学改革深化“岗位对接、工学结合、素质强化、能力递进”的高职人才培养方式；并以项目化课程改革为载体优化基于岗位工作过程的课程体系，推进优质网络课程资源库建设，推进教师职教理念和职教能力的提升；通过校企合作共建光伏新兴产业的职业资格标准体系，建成一支具有“双师”素质、产教融合的专业教学团队和校企共融、功能互补的示范性实训基地；初步建成“1个集团、2个基地，2个中心”的社会服务与技术服务平台，办好乐山硅材料职业教育集团，乐山市硅材料光伏技术技能型人才培训基地和新能源技术科普教育基地，建成具有示范效应的光伏新能源技术培训中心和乐山光伏技术工程研究中心，从而带动上游硅材料技术及下游光伏发电技术及应用专业群的建设，为区域的硅材料及光伏产业的发展做出贡献。

通过建设，实现校企在专业建设、人才培养、科技研究、技术服务的共融，提升专业服务产业的能力和示范效应，搭建专业教学资源库建设的系统构架。构建特色鲜明的“岗位导向、工学结合、素质强化、能力递进”的人才培养模式，建立开放的“岗位群模块化”、“教学内容项目化”、“技能训练模块化”、“能力训练贯穿化”的专业课程体系，完成《晶体硅太阳电池生产技术》、《太阳电池测试与表征》、《光伏组件生产技术》等8门系列专业核心教材的编写，填补该专业高职高专的教材空白，建成校企合作开发的铸锭多晶生产和直拉单晶生产的虚拟流程、虚拟工艺等教学网络平台，培养院级学术专业带头人1-2人，骨干教师4-5人，“双师素质”教师比例达到75%，企业兼职教师4-5人，创建1个院级优秀教学团队。

2.应用电子技术专业及专业群建设项目

按乐山市“十二五”规划，电子信息产业是我市重点培育发展的主导产业。乐山职业技术学院以乐山电子信息产业园为依托，立足高新区、面向乐山，辐射成都区域。以应用电子技术专业为重点，依托“乐山职院中兴通讯电信学院”创新项目，完善校企“双元主体”的专业建设机制，发展与电子信息产品先进制造业和电子信息产品维修维护高端技术服务业相配套的新型专业群，实施“双教双学，工学交替”的人才培养新方式，建立能力本位的现代职教课程体系，推行相关产业群“双证”人才培养工程，主动适应和服务乐山及周边区域的电子信息产业发展。

通过建设，构建能力本位的现代职教课程体系。校企共建《电子电路分析与应用》、《电子产品制图与制板》、《电力电子技术应用》、《电气控制系统运行与维护》、《PLC控制系统设计与调试》5门优质核心课程，1门达到国家级精品开放课程标准，2门省级精品开放课程标准，2门院级精品开放课程；培养2名专业带头人，4名骨干教师；扩建创新设计实训室、电子电路装调实训室、三合一电工电子实训室；新建嵌入式系统开发实训室，在完善已有8个校外实习基地管理的基础上，再新建5个校外实习基地。

3.护理专业及专业群建设项目

面向地方卫生事业发展需要，主动融入卫生行业，加强与卫生行业、医院合作，推动护理专业综合改革，创新专业建设机制，共建院校合作平台，夯实 “院校融通、学做一体、实境育人”的护理人才培养方式,完善基于护理工作过程和任务的课程体系，完成主干课程的项目化改造，通过重点培养、大力引进，建立一支有国际护理视野、结构合理、专兼结合的“双师结构”教学团队，强化实践育人，加强校内实训基地和校外实习基地建设，将护理专业校内实训基地建成乐山市医药卫生行业继续教育基地和乐山市护理技能培训考核中心。加强国际交流与合作，引进国外先进的护理教育理念和优质教育资源，最终将护理专业建成综合实力强、人才培养模式新、特色鲜明并在省内可供示范的专业，为地方卫生事业发展提供高端技能型护理人才。

通过建设，建成3门达到省级精品开放课程标准的课程及8门院级精品开放课程；建设好一支省级教学团队，重点培养1名院级教学名师、8名院级专业带头人、30名骨干教师；将校内实训基地建成融教学、培训、职业技能鉴定和技术服务功能为一体的开放性仿真医院，新建成6-9个校外实训基地；建设期内，每年对外培训人次按500人次递增，建设期满对外培训每年达2500人次。

4.旅游管理专业及专业群建设项目

对接乐山建设成为“国际知名、国内一流、四川第一”休闲度假旅游目的地的发展目标定位，抓住乐山推进文、旅、景、城大整合，构建“大景区”，引进大项目，培育大企业，打造大集群，做大做强旅游产业的历史机遇，依托乐山旅游职教集团，以发展文旅经济为切入点，按照“依托产业办专业，工学结合促质量”的专业建设思路，积极推进政府、行业、企业、学校等各方合作办学，以培养职业核心能力强、专业核心能力精、职业道德好的高端技能型人才，努力将旅游管理专业建设成为在人才培养模式方面特色鲜明、在四川省同类专业建设和改革中具有示范作用的重点专业，主动适应和服务乐山及周边区域的旅游产业发展。

通过建设，不断完善“按季顶岗，全真实训”的人才培养方式，构建基于能力为本位项目化课程体系，重点建设3门优质核心课程；重点培养3名专业带头人、5名骨干教师；不断完善餐饮实训室、西餐与酒吧实训室、客房实训室、3D导游实训室、旅行社实训室、酒店实训室、旅游产品设计与制作等校内实训室，新建成4个校外实训基地

（二）办学机制创新建设

学院坚持“整合资源，多元合作，深度融合、共同发展”的办学理念，充分发挥政府在地方性高职院校办学中的主导作用，进一步构建和完善政府主导、行业指导、企业参与、院所支持、院校合作的办学体制；以资源共享、中高职衔接、服务能力为重点，积极推进“乐山硅材料职教集团”建设，建立“政、行、企、院（所）、校”多元合作、多方联动的合作平台，完善组织机构，理顺运行机制，服务企业，积极推动校企合作内涵建设，促进校企深度融合，实现校企共赢发展。通过专业联动产业，构建市场化的专业开发机制，整合行业、企业、院校的专业人才资源，共同进行人才培养方案的顶层设计，促进专业建设符合行业发展要求，引导行业健康发展，实现利益共享，破解校企合作、工学结合的关键难题，加强中高职衔接，促进乐山职业教育发展；以共育人才、双向流通、长效合作为重点，扎实推进“乐山职业技术学院中兴通讯电信学院”建设，建立双主体育人新路，探索校企深度融合、共同发展的校企合作长效机制；通过这“一个平台、一个学院”的建设，引领和带动学院校企合作的整体建设，进一步优化人才培养模式，提高办学水平，增强办学活力。

（三）学生素质教育体系建设项目

按照“三全四化二凸显（全员化、全方位、全过程，内容模块化、对象分层化、载体多元化、校企融通化，凸显社会需求和企业需求）”的思路，积极开展校企合作育人，积极探索符合青年学生特点、具有实效性和针对性的学生素质教育路径、方法和载体建设，努力构建科学合理的素质教育体系，在四川高职院校中起到引领、示范作用。通过建设，一是实现校企优秀文化的融通，探索建立职业文化熏陶体系；二是构建满足社会需求和企业需要，面向学生职业发展需要的模块化素质教育内容体系；三是形成活跃的社团文化；四是新媒体技术得到充分运用。通过以课程、活动、学生社团、新媒体等形式为载体的多元化素质教育，整合、优化校企各项教育资源，建立大学生素质拓展认证实施体系，完善学生素质教育体系和素质教育拓展平台，实现学院育人质量的全面提高，使学生在校期间思想道德素质、人文科学素质、专业素质、身心素质得以全面提升，形成在全省同类院校中具有引领和示范作用的学生素质教育体系。

（四）社会服务能力建设项目

坚持“整合资源，多元合作，深度融合，共同发展”的办学理念，根据社会、企业、农村劳动力转移等的需要，以提升学院社会服务能力，服务区域经济建设为中心，积极承担非学历的短期职业技能培训和岗位培训任务，有效发挥教育培训服务功能，取得显著培训效果。积极建设1个国家级培训基地、2个省级培训基地、5个市级培训基地、1个市级服务平台、2个院级培训基地，两个中心、一个国家职业技能鉴定所，同时，广泛开展技术服务。对口支援区域内10所中高职职业院校，为中职毕业生在岗接受高等学历教育创造条件，最终搭建高效务实的服务平台，为企业职工和社会成员提供多样化的继续教育服务，提高服务层次，在社会服务方面及带动周边中、高职院校共同发展上起到示范引领作用。

（五）国际交流合作建设项目

以“引进、借鉴，内化、创新，引领、辐射”为基本思路，以服务于教学和提高人才培养质量为宗旨，实施引进来走出去战略，开展多层次、宽领域、多形式的国际交流与合作，不断拓展毕业生海外留学渠道和就业渠道，开展与友好学校的双学历、专升本等项目的合作，实现中外合作办学项目的成功申报，招收首届中外合作办学班，建设长期稳定的学生海外交流项目，强化与国外雇主的长期稳定友好合作关系，实现毕业生规模化海外就业。通过增加国际交流，开阔视野，通晓国际规则，创新办学机制和人才培养模式，增强学院人才培养能力和综合办学实力，为区域经济建设做好人才、技术、教育支撑，发挥一所地方高职院校对区域文化的引领、传播、辐射等社会功能，探索一条适合地方高职院校发展的国际化办学道路，提升学院社会声誉和国际影响力。

# 第三部分 必要性分析

一、乐山职业技术学院建设省级示范性高等职业院校是我市推进“两化互动”、“三大联动”、“六个跨越、六个美丽”战略对高技能人才提出的迫切需求

“十一五”期间，四川省加快了电子信息、生物、新材料等高技术产业发展，推进自主创新成果产业化和制造业信息化，坚持走新型工业化道路，实施集群化战略和产业升级战略，大力发展特色优势产业和产业集群，以信息化带动工业化，全面加快工业的改组改造和结构升级，确保工业增加值年均增长12%以上。而在乐山市“十二五”规划中提出我市的发展思路是：以“两化”互动为战略重点，努力推进“三大联动”、“六个跨越”“六个美丽”。目前，适应我市主要产业集群发展的人才短缺，特别是中高级技能人才严重匮乏，极不适应地方高技术产业和先进制造业发展的需要，成为影响我市社会经济发展的瓶颈，严重制约了地方产业结构的调整升级，为此，乐山市“十二五”规划提出：创新人才工作机制，以高层次、高技能人才培养为重点，加强人才开发。我市经济发展、产业结构调整对技术人才的迫切需求，为高职院校进一步培养大批高端技能型专门人才提供了契机。

在发展高技术产业的同时，省、市还积极支持企业进行技术创新，增加传统产品的技术附加值和技术含量，改造提升冶金、化工、建材、建筑等传统产业，推动这些传统行业由劳动密集型为主向技术、资金密集型为主的产业升级。此时，特别需要建设一批主动适应经济社会建设发展的高等职业教育的示范单位，引领高职院校准确定位，科学发展，各显特色，满足地方经济和产业结构调整，以及实施工业强市战略对各行各业高技能人才培养、职业技能培训提出的迫切需求。

二、建设省级示范性高等职业院校有利于乐山建成省内职教强市战略目标的实现

2010年，在《乐山市中长期教育改革和发展规划纲要（2010—2020年）》中，提出了“创新职业教育发展模式……建成一批国家级、省级示范性和改革创新特色职业院校……努力把我市建成四川职业教育强市”的战略目标。

乐山职业技术学院作为乐山唯一的地方性高职院校，一直是乐山职业教育的窗口，对乐山职业教育的发展起到了引领示范作用。乐山职业技术学院理应肩负起乐山职业教育发展的重任，充分发挥自身的办学优势、资源优势，努力为乐山打造四川职业教育强市做出贡献。

在“十一五”期间，乐山职业技术学院不断深化教育教学改革，全面服务地方经济和社会发展，不仅在全国高职院校中率先开发出适应乐山产业发展的硅材料技术专业，还发展新增了光伏发电技术及应用专业，并在此基础上成立了新能源工程系，为乐山新能源产业提供人才支持。2012年，学院又与乐山市农业科技院共同打造现代农业工程系，新开办农产品质量检测专业，招收学生37名，填补了乐山高校没有农学类专业的空白，为地方提高现代农业服务能力助力。学院还不断加强中高职教育衔接及普职融通的研究，以院校合作办学为基础，提升乐山中职教育水平，引领乐山职业教育发展。以普通高中通用技术教育为载体，推动乐山教育普职融通，并不断推动乐山职业教育的发展壮大。

为此，把乐山职业技术学院建设成为省级示范院校，更有利于乐山职业教育的发展，努力实现乐山打造四川职业教育强市的战略目标。

三、建设省级示范性高等职业院校是实现乐山职业技术学院跨越式发展的重要支撑和坚实基础

申报实施示范性高等职业院校建设项目，这是增强学院办学实力，进一步提升办学水平、实现学院发展腾飞的一次难得的历史机遇。是进一步改善学院办学条件，全面增强乐山职业技术学院服务区域经济和社会发展能力的迫切需要。是完善和创新学院以“融入岗位、工学结合、能力本位、实境育人”人才培养模式的需要，更是新时期地方经济发展赋予地方高等职业教育的历史使命。对乐山职业技术学院来说，申报示范校建设项目本身也是一次观念更新、内涵提升的过程。通过内涵发展、创新发展提升品质。做优做强高等职业教育、做大做实社会培训。通过示范院校项目的建设，促进专业形成品牌；通过专业建设形成领军人物和优秀教学团队；促进校企结合，促进实训中心的建设，发挥实训中心开放性功能，以实训中心为平台更好地为乐山建设现代工业、现代服务业、建设全国一流的旅游城市发挥更多的服务功能。实施示范性高等职业院校建设，必将极大地促进乐山职业技术学院的教育教学改革向更深层次发展，通过示范和引领作用带动区域职业教育的快速发展。通过建设，将进一步夯实基础，提高教学质量、管理水平和办学效益；创新人才培养模式，提升高等职教的发展内涵，推动并支撑乐山职业技术学院跨越式发展。

# 第四部分 项目建设的可行性分析

一、建设环境良好

（一）市政府强有力的建设支持

乐山市人民政府高度重视教育事业发展，并把大力发展职业教育作为实施科教兴市和人才强市战略的重要措施来抓，2008年以来出台了《乐山市人民政府关于2008－2010年职业教育攻坚的实施意见》（乐府发[2008]35号）等一系列文件，高位推动全市职业教育发展。

市政府高度重视乐山职业技术学院的发展，将乐山职业技术学院新校园建设工作列入了《乐山市国民经济与社会发展十二五规划》，并且将乐山职业技术学院创建省级示范性高等职业院校项目列入市“十二五”规划中。市政府一直关心乐山职业技术学院的建设工作，要求学院加快软硬件环境的建设，坚持基础能力建设和内涵建设齐头并进。市委、市政府积极推进实施乐山职业技术学院新校园建设方案，拟一次性投入7.35亿元，征地800亩，三年之内在乐山苏稽镇建成乐山职业技术学院新校园，保证学院的可持续发展。目前，乐山职业技术学院新校园已于3月24日开工建设。

（二）区位优势突出

乐山市位于四川省西南部，处于成都、川南、攀西三大经济区接合部，中心城区距成都双流国际机场100公里，是成都经济区核心圈层中重要的二级枢纽城市，乐山正在打造成为成都经济圈唯一一个“水陆空”立体枢纽，大件运输有岷江航道，航空运输有乐山机场，陆路有成乐、乐宜、乐雅、乐自等高速公路四通八达。“千亿交通”建设将带来新的产业集聚效应，通道经济将带动新的资源优化配置，经济总量的增长、交通枢纽的建设、城市人口的增加、旅游目的地的打造都将会使“边缘”的乐山“中心”化，进一步提升乐山的区位优势，为乐山职业技术学院发展提供良好的发展空间。

（三）产业结构优化升级

经过多年发展，乐山已初步形成五大产业集群及电子原材料、煤电冶金、盐磷化工、建筑陶瓷、农业产业化等为代表，相对完整的产业链。金融、通信、信息、交通运输、房地产、旅游、餐饮等产业配套服务日趋完善，完全具备接受成都产业辐射、承接东部产业转移、打造电子信息、新能源、新材料产业集群的配套和服务能力。今年，按照市委“以‘两化’互动为战略重点，努力推进‘三大联动’、‘六个跨越’、‘六个美丽’”的发展思路，乐山五大产业集群的发展急需一大批高技能人才，这是对学院创办省级示范性高职院校、培养高素质高技能人才的必然要求，也符合乐山发展战略要求。

二、领导能力突出

乐山职业技术学院高度重视领导班子和干部队伍建设，领导干部注重先进职业教育理念的研究和学习，做专家型领导者和管理者。领导班子团结、勤政、廉洁，有很高的亲和力、凝聚力和感召力。党政一把手具有较强领导力、执行力、学习力和创造力。具有强烈的事业心和责任感，眼光超前，思路开阔，整合社会资源能力强，在办学机制、教育教学改革、内部管理等方面取得了显著成效，全体领导干部把自身发展与学院前途紧密联系在一起，求真务实，埋头苦干，乐于奉献，始终充满了追求卓越、奋勇当先、干事创业的激情。

三、综合水平较高

（一）办学理念

学院认真总结办学经验，确立正确的办学指导思想。根据《关于全面提高高等职业教育教学质量的若干意见》（教高[2006]16号）精神和乐山市的经济发展状况，确定了学院的办学定位是：立足乐山，服务区域经济和社会发展需要，建成特色鲜明、结构合理、品牌专业优势突出，以培养高端技能型人才为主要任务的现代化高等职业技术院校。办学理念是：整合资源，多元合作，深度融合，共同发展。

学院办学定位准确，办学理念先进，紧贴主动服务乐山地方经济社会发展这一主线，建校以来，为乐山培养了无数面向生产、建设、管理、服务第一线的高素质技能型专门人才。

（二）师资队伍

根据“融入岗位、工学结合、能力本位、实境育人”人才培养模式改革的需要，加大师队伍的建设。学院先后出台了管理制度和激励政策，如教师科研计分办法、专业课教师参加社会实践实施办法，“双师素质”教师认定，硕、博士人才培养等。政策实施以来成效显著。

学院注重“双师素质”教师培养，专业课教师利用暑假到企业或医院开展为期一月的社会实践活动。专业教师通过在企业生产一线工作经历，实践教学能力得到较大的提高。

学院注重“双师结构”师资队伍的建设，2012年面向社会共聘请100多人次的行业专家、企业骨干、能工巧匠来院担任兼职教师。另外，还从行业、企业中引进了具有丰富生产实践经验的专业技术人员或具有硕士以上学位、副高以上职称的高层次人才充实到学院教师队伍。初步形成了实践技能课程有高技能水平的兼职教师来讲授的机制，兼职教师比例较高，“双师结构”较为合理。

学院重视教学团队建设，制定了《关于开展教学团队建设的实施意见》，开展了院级教学团队的创建工作，已创建省级教学团队1个，院级教学团队13个。学院还重视教师的综合职业素养、工作学习经历、技术开发与社会服务能力培养。修改完善了教师培训进修实施办法，让专任教师五年内接受一次不少于半年的培训。主动为地方经济与产业发展服务，学生满意，社会评价好，体现了高校的社会服务职能。

（三）实践条件

学院把实训、实习基地建设作为改善办学条件、彰显办学特色、提高教学质量的重点。各专业在校内均建有实训室，围绕重点专业领域，将硅材料技术、应用电子技术、护理、旅游实训中心建设成具有真实工作环境，融教学、生产、培训、职业技能鉴定和技术开发功能于一体的示范性实习实训基地，其中，中央财政支持的护理实训基地、多晶硅生产实训基地很好地满足了教学的需要。

学院的校外实训基地建设成效显著，建立新型长效合作模式，辐射多个专业。与乐山武警医院、东汽峨眉半导体材料厂、康辉旅行社、成都老房子餐饮管理公司、扬州劳动局等多个校外基地签有共建协议，并制订了相应的管理办法。

学院开展与行业、企业紧密结合，初步建立起校内生产性实训基地建设的校企合作新模式。已与四川德恩机械有限公司合作，双方共同投资500万元，在学院肖坝校区组建了1000平方米的汽车零部件生产车间。探索校内基地生产化、校外基地教学化模式。设备投入有保证，设备维护、材料损耗经费补充有保障，已进入良性运行轨道。

（四）教育教学管理与质量监控

学院坚持把工学结合作为人才培养模式改革的重要切入点，带动专业调整与建设，引导课程设置、教学内容和教学方法改革。扎实推进质量工程建设，深化教学建设，加强教学管理制度建设，认真研究规章制度，对已不适应高职发展需要的相关教学管理制度进行了修改与完善。各教学环节建立了质量标准和工作规范，质量评价、考核、激励等管理制度健全，过程管理严格，形成了持续改进的人才培养质量保障体系。

学院实行多侧面、多环节、多形式的社会参与的多元化的督导体制，实施课堂教学评估制度、领导和教师听课制度、同行评议制度、学生定期反馈等教学督导制度等，加强人才培养全过程的质量督导管理。完善教师、系（部）、学院三级质量监控保障机制，完善“督教、督学、督管”监督体系；实行教学督导巡查周制度，组织教学巡视员，对教学工作开展经常性巡视，实施实时督查。把形成性考核与期末考试相结合，建立保证教学质量不断提高的长效机制。

（五）就业质量与社会评价

学院毕业生就业推荐工作抓得早、抓得实。采用走出去、请进来、岗前实习、举办毕业生双选会等多种形式，多方收集用人信息，建立了比较广泛稳定的毕业生就业渠道，为学生顺利就业创造良好条件。积极帮助学生进行职业生涯规划，开展就业指导与服务，就业率稳步提高。

学院毕业生素质较高，在本地区（行业）有良好声誉和较高的社会认可度。近三年毕业生就业率保持在95%以上，就业对口率达到90%以上，起薪较高，在省内同类院校中名列前茅。近三年招生的第一志愿报考上线率三年平均≥85%（农林等类院校≥75%），录取新生报到率三年平均≥80%。社会用人单位对近三年毕业生的思想政治表现、职业道德、文化素养等评价较高，业务素质、职业技能评价较好，总体满意率或工作称职率≥85%。

# 第五部分  资金筹措与分年度安排

一、项目经费预算

按学院建设方案，达到预期目标的经费总预算为2770万元，其中重点专业建设投入1190万，办学机制创新建设投入980万，学生素质教育体系建设投入180万元，社会服务能力建设180投入万元，国际交流合作建设投入240万元。资金投入由学院举办方（乐山市人民政府、乐山市财政承担）、学院自筹投入1740万元，行业企业投入资金430万元，申请省级财政经费支持600万元。

二、实施进度

本项目建设时间为2013年至2015年，建设周期3年。项目建设借助乐山实施“三大联动、六大跨越、六个美丽”战略发展的历史机遇和地方政府的强力支持，以内涵建设支撑和助推学院一流综合性高职院校的可持续发展目标。4个重点专业及专业群建设、4个相关项目建设均由专人负责，制定科学合理、操作性强的建设计划并严格实施，确保项目顺利完成，并按照建设实施进度要求进行监督检查。项目建设进度如下：

（一）2013年建设进度

以“乐山职业技术学院中兴通讯电信学院”、“乐山硅材料职教集团”项目建设为载体，进行体制机制创新建设，初步形成4个重点建设专业的人才培养方案顶层设计，初步构建项目化、岗位群模块化的工作过程系统化课程体系，组织实施重点专业及专业群建设、优秀教学团队建设、实训实习条件建设、对外交流和社会服务等项目的建设。完成2门省级精品资源共享课程申报，建设6门院级精品资源共享课程，完成8门项目化课程改造；完成3本公开教材出版，编写1本校本教材；确定12-15位专业带头人作为培养对象；确定41名骨干教师为培养对象，“双师素质”教师比例基本达到72%；投入210万左右新建4个校内实验室及实训基地；新增6-8个校外实训基地；制订素质教育、社团建设方案，启动校园文化建设、新媒体运用及队伍建设实施方案；建设国家职业技能鉴定所，建设2个省级示范基地，建成乐山市会计人员继续教育培训基地、光伏技术工程研究中心等4个基地1个中心，全年培训约15000人次；加强国际交流，完成乐山对外劳务合作服务平台组织机构建设，建立境外对口合作培训基地，申报中外合作办学项目，建设长期稳定的学生海外交流项目，当年学生交流总数达10人次以上。与境外雇主建立长期稳定的友好合作关系，实现毕业生规模化境外就业。

（二）2014年建设进度

不断完善体制机制创新项目及4个重点建设专业的人才培养方案，形成项目化、岗位群模块化的工作过程系统化课程体系，通过各个重点项目建设，建设1门达到国家级精品资源共享课程标准的课程，建设3门达到省级精品资源共享课程标准的课程，完成11门院级精品资源共享课程建设；完成12门项目化课程改造；完成6本校本教材的编写工作；不断加强专业带头人和骨干教师的培养，使“双师素质”教师比例达到73%；不断完善校内实验室，投入110万左右新建5个校内实训基地；新增6个校外实训基地；适时运行素质教育建设、社团建设、校园文化建设、新媒体运用及队伍建设方案，并进行评价、修改；继续建设2个省级示范基地，建成乐山市物流管理人员继续教育培训基地、硅材料产品质量检测中心等2个基地1个中心，完善特种焊接培训基地和通讯培训基地，全年培训约16000人次；完成乐山对外劳务合作服务网络平台建设，不断拓展毕业生海外留学渠道和就业渠道，开展与友好学校的双学历、专升本等项目的合作，实现申报成功并开展招生宣传并招收首届中外合作办学班，建设长期稳定的学生海外交流项目，当年学生交流总数达20人次以上，强化与国外雇主的长期稳定友好合作关系，实现毕业生规模化海外就业。

（三）2015年建设进度

1.继续开展项目建设，完成建设方案中所有项目建设任务，并进行考核。完成基础设施建设，完成专业实验实训设备的购置；同时继续深入开展各项教学建设与改革，完成全部示范性项目建设工作。主要完成如下建设项目：

完成体制机制创新建设，形成4个重点建设专业的具有一定示范作用的人才培养方案，不断深化项目化、岗位群模块化的工作过程系统化课程体系，建设1门达到国家级精品资源共享课程标准的课程，建设4门达到省级精品资源共享课程标准的课程，完成1门院级精品资源共享课程建设；完成8门以上项目化课程改造；编写3本校本教材；完成各专业带头人及骨干教师的培养；使“双师素质”教师比例达到75%；投入65万左右新建2个校内实训基地；新增8个校外实训基地；总结素质教育建设、社团建设、校园文化建设、新媒体运用及队伍建设的经验，形成制度体系；建成乐山市房地产专业人员培训基地及光伏工程技术研究中心，全年培训约18000人次；拓展留学生招收渠道，招收境外双学历、专升本学生30人，招收留学生23人，实现学生海外交流制度化管理，建设长期稳定的学生海外交流项目，当年学生交流总数达20人次以上。

2.2015年9月底：对照建设方案，学院进行初步验收，对不达标项目进行重点整改，并形成乐山职业技术学院省级示范性高等职业院校建设项目验收申请报告，向教育厅、财政厅申请项目验收。

3.2015年10-12月：迎接教育厅、财政厅省级示范性院校项目验收，如有不达标项目，严格按教育厅、财政厅提出的意见进行整改。年底全面完成省级示范性院校的建设工作，建成具有鲜明特色的省级示范性高等职业院校，成为高等职业院校发展的示范、改革的示范、管理的示范。

| 建设内容 |  | 建设经费来源及预算 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 省财政投入 | 举办方（含学校自筹）投入 | 企业投入 | 合计 |
| 合计 |  | 600 | 1740 | 430 | 2770 |
| 重点专业群 | 光伏材料加工及应用技术 | 100 | 215 |  | 315 |
|  | 护理 | 100 | 200 |  | 300 |
|  | 旅游管理 | 100 | 160 |  | 260 |
|  | 应用电子技术 | 100 | 215 |  | 315 |
|  | 小计 | 400 | 790 |  | 1190 |
| 其他项目 | 办学机制创新建设 |  | 550 | 430 | 980 |
|  | 学生素质教育体系建设 | 50 | 130 |  | 180 |
|  | 社会服务能力建设 | 50 | 130 |  | 180 |
|  | 国际交流合作建设 | 100 | 140 |  | 240 |
|  | 小计 | 200 | 950 | 430 | 1580 |

表1省级示范性高等职业院校建设项目资金分项安排（万元）

表2  省级示范性高等职业院校建设项目年度资金预算安排表（单位：万元）

| 建设项目类型 | 项目名称 | 资金预算及来源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投入合计 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 省级财政投入 |  |  |  | 举办方投入及学院自筹 |  |  |  | 行业投入 |  |  |  | 2013年投入 | 2014年投入 | 2015年投入 | 总投入 |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 小计 | 2013 | 2014 | 2015 | 小计 | 2013 | 2014 | 2015 | 小计 |  |  |  |  |
| 合计 |  | 233.9 | 226.2 | 139.9 | 600 | 1014.3 | 369.3 | 356.4 | 1740 | 430 |  |  | 430 | 1678.2 | 595.5 | 496.3 | 2770 |
| 重点专业群建设项目 | 1.办学机制创新 | 2 | 2 | 1 | 5 | 12 | 8 | 5 | 25 |  |  |  |  | 14 | 10 | 6 | 30 |
|  | 2.人才培养模式建设 | 23 | 22 | 13 | 58 | 15 | 15 | 9 | 39 |  |  |  |  | 38 | 37 | 22 | 97 |
|  | 3.课程体系建设 | 58 | 41 | 29 | 128 | 26 | 23 | 19 | 68 |  |  |  |  | 84 | 64 | 48 | 196 |
|  | 4.师资队伍建设 | 22 | 26 | 21 | 69 | 57 | 56 | 42 | 155 |  |  |  |  | 79 | 82 | 63 | 224 |
|  | 5实验实训条件建设 | 23 | 55 | 10 | 88 | 184 | 55 | 55 | 294 |  |  |  |  | 207 | 110 | 65 | 382 |
|  | 6.社会服务能力建设 | 11 | 13 | 11 | 35 | 23 | 25 | 17 | 65 |  |  |  |  | 34 | 38 | 28 | 100 |
|  | 7.专业群建设 | 4 | 4 | 4 | 12 | 57 | 28 | 54 | 139 |  |  |  |  | 61 | 32 | 58 | 151 |
|  | 8.国际合作交流 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 |  |  |  |  | 4 | 4 | 2 | 10 |
|  | 小 计 | 145 | 165 | 90 | 400 | 376 | 212 | 202 | 790 |  |  |  |  | 521 | 377 | 292 | 1190 |
| 其他项目 | 办学机制创新建设 |  |  |  |  | 470 | 40 | 40 | 550 | 430 |  |  | 430 | 900 | 40 | 40 | 980 |
|  | 学生素质教育体系建设 | 20 | 15 | 15 | 50 | 60 | 40 | 30 | 130 |  |  |  |  | 80 | 55 | 45 | 180 |
|  | 社会服务能力建设 | 20 | 20 | 10 | 50 | 40 | 40 | 50 | 130 |  |  |  |  | 60 | 60 | 60 | 180 |
|  | 国际交流合作建设 | 48.9 | 26.2 | 24.9 | 100 | 68.3 | 37.3 | 34.4 | 140 |  |  |  |  | 117.2 | 63.5 | 59.3 | 240 |
|  | 小 计 | 88.9 | 61.2 | 49.9 | 200 | 638.3 | 157.3 | 154.4 | 950 | 430 |  |  | 430 | 1157.2 | 218.5 | 204.3 | 1580 |

# 第六部分  项目建设保障

一、思想保障

以本次建设为契机，进一步加强党的建设和思想政治工作，构建和谐校园，为示范性高等职业院校建设营造良好的环境和氛围。进一步更新全院教职工教育教学观念，牢固树立科学发展观，深入开展理论学习和思想动员，明晰我国高等职业技术教育的发展趋势和省级示范性高职院校建设的目的和重大意义。鼓励全体教师解放思想、勇于探索、大胆创新、争创一流，积极投身于专业建设和课程建设，广泛开展教育教学改革。通过舆论宣传和政策引导，在全院教职工中掀起省级示范性高职院校建设的高潮，为整个建设项目提供坚强的思想保障。

二、组织保障

申请省级示范性高等职业院校建设项目不仅是学院的大事，也是乐山市委、市政府的一件大事。为保证建设项目的成功申请，学院党委和行政多次召开专题会议认真学习贯彻有关文件精神，结合实际情况做出规划，决定全力创建省级示范性高等职业院校，并呈文市政府请求支持，得到了市委、市政府领导的高度重视。市政府办公会专题研究乐山职业技术学院创省级示范性高职院校问题，并成立了由市长张彤任组长的乐山职业技术学院创建省级示范性高职院校领导小组。对建设项目的整体实施工作进行统一协调、指导和组织实施。充分体现了市政府对学院建设省级示范性高等职业院校工作的重视与支持。

三、资金保障

建设省级示范性高职院校，资金的筹集和管理无疑是建设工作中的重中之重。对此，学院多方开辟资金筹措渠道，动用一切可以动用的力量保障资金的到位，这主要包括：向省、市政府部门申请专项拨款；通过企业合作办学、校企共建实训基地，争取相关行业、企业投资；通过社会力量融资、捐资等方式筹集部分建设经费等。如果能够成功申请省级示范性院校建设项目，学院将设立专项资金账号，专款专用，严格管理，出台专门的管理办法，以高度的政治责任感确保各项建设资金合理有序运转。

四、制度保障

为保障省级示范性院校建设项目建设顺利进行，学院设立专门的项目建设领导小组，根据各子项目建设方案进行工作分工、明确责职。根据四川省教育厅、四川省财政厅下发的《关于实施省级示范性高等职业院校建设计划的意见》（川教[2010]4号文）和四川省教育育、四川省财政厅《关于做好2013年度省级示范性高等职业院校建设单位申报工作的通知》（川教函[2013]95号）的精神要求出台了《乐山职业技术学院省级示范性高职院校建设项目实施管理办法》、《乐山职业技术学院省级示范性高职院校建设项目专项资金管理办法》、《乐山职业技术学院省级示范性高职院校建设项目仪器设备管理办法》和《乐山职业技术学院省级示范性高职院校建设项目考核办法》等一系列的制度措施，并予以严格执行和实施，从制度上保障和规范了省级示范性院校建设项目的优化管理、有序进行。

# 第七部分  预期效益分析

一、综合办学实力进一步增强

通过示范性高职院校建设，学院的总体办学水平显著提升，校园环境极大改善，社会服务能力显著提高，学院将立足乐山，面向西部经济发展高地，服务区域经济建设，为区域经济发展培养高素质技能型专门人才，建设成特色鲜明、结构合理、品牌专业优势突出的省级示范性高职院校。

各项建设项目均取得良好的社会与经济效益：师资队伍、教学基本设施等办学条件明显得到改善；专业设置更加合理，专业群布局辐射区域经济和主动适应乐山产业发展需要，各专业群实现均衡发展，一批重点建设专业达到省内一流水平；将“融入岗位，工学结合，能力本位，实境育人”的人才培养模式融入各专业教学实践中，各专业建立起适合高职教育及本专业人才培养特点的课程体系；形成完善的质量监督和保障体系，建立健全的教育教学管理组织系统，管理制度健全，并得到严格执行，管理方法科学、手段先进、节约高效；人才培养规格和质量受到用人单位的高度认可，毕业生就业率高；重点专业及专业群具备较强的社会服务和技术服务能力，主动为区域经济和乐山经济社会发展服务，学院将成为四川省产业发展和乐山经济快速发展的助推器和人才的孵化器。

二、教育教学改革成效显著

通过省级示范性高职院校项目建设，学院办学机制更加适应人才市场需求变化；“融入岗位，工学结合、能力本位，实境育人”的人才培养模式得到更加深入的推广；以学校和课堂为中心的传统教学模式得到彻底改革，产学结合、工学结合等得到大力推行；顶岗实习、订单培养等能够有效促进就业和减轻学生学费负担的途径得到大力践行；着力推进基于岗位工作过程的项目化课程改革。坚持走产学结合的发展道路，形成校企合作、产学结合、双赢共进、效益良好的长效机制，寻求并获得行业企业持续有效的技术、设备和资金支持，促进办学模式创新，增强办学活力。

办学机制、人才培养模式及教学内容、教学方法、教学手段和评价方式等方面的改革深入开展，推动教育教学质量和人才培养工作水平稳步提高；高等职业教育理论与实践的研究取得一定突破，学院在四川省职业教育领域具有较大影响，带动本地及周边区域职业教育水平不断提高。

三、专业建设水平整体提升

通过省级示范性高职院校项目建设，建成4个对接区域经济社会发展和乐山市的重点产业发展需要的，办学实力强、产学结合紧密、教学改革成效显著、人才培养质量高的重点专业及专业群，并推动全院各专业建设水平的整体提升。新建、改扩建18个与各专业建设发展相匹配的融教学、培训、技能鉴定和科技开发等功能于一体的生产性、开放性多功能实训实习基地，新增18个校外实训基地，使80%以上的实训教学环节都在生产型实训车间或校外实习基地进行；在4个重点专业中，省级教学名师1人，培养专业带头人10名和骨干教师20人，“双师素质”教师比例达到75%，建成达到国家级资源共享课程标准的课程2门、达到省级精品资源共享课程标准的课程11门，出版公开教材3本，编写校本教材10本，建成多门课程的教学资源库，实现教学服务精细化，业务指标清晰化，管理过程透明化；有利于教师辅助教学及学生进行自主学习，完成教学、学习任务，开展互动交流。

四、素质教育体系更加完善

通过建设，按照“三全四化二凸显”的思路，建设满足社会需求和企业需要的模块化素质教育内容体系，通过以课程、活动、学生社团、新媒体等形式为载体的多元化素质教育，通过校企优质文化的相互融通，以提高学生的综合职业能力、职业素养、就业竞争能力、可持续发展能力，建立大学生素质拓展认证实施体系，使学院大学生素质教育体系更加完善，实现学院育人质量的全面提高，使学生在校期间思想道德素质、人文科学素质、专业素质、身心素质得以全面提升，形成在全省同类院校中具有引领和示范作用的学生素质教育体系。

五、社会服务水平全面提升

通过省级示范性高职院校项目建设，搭建高水平的科技服务平台，通过新建的两个科技研究中心及一个国家级职业技能鉴定所和其他培训基地为乐山市、四川省内的行业企业的技术创新、技术咨询提供良好服务；三年内累计实现技术服务收入1000万以上。累计为区域内企业及合作企业新职工的岗前培训以及在岗职工的技能培训和农村劳动力实用技术及转移培训40000人次以上。每年平均为对口支援的职业院校培训师资20人次以上。

六、国际交流引领教育创新和文化传播

通过省级示范性高职院校项目建设，实施引进来走出去战略，加强与韩国加耶大学、泰国红十字护理学院、台湾嘉南药理科技大学等合作，利用与海外高等职业院校、教师、学生等的教育交流，开拓其国际视野，引进国外先进职教理念和优质的职教资源，逐步将引进的国际化职业教育理念与国际标准融入人才培养方案，不断提高职业教育办学水平，增强学院的国际影响力。拓展国际交流与合作办学项目，通过已建的友好姊妹学校平台，吸引外国学生到应用电子技术、护理、旅游等专业进行学习，扩大留学生招收范围至越南、柬埔寨、印度等国家，建成四川省来华留学生教育示范基地。申报建立首个中外合作办学项目班，实现学院国际交流与合作办学教育教学创新，增强中国文化的传播与辐射作用。

附件一：

乐山职业技术学院

申报省级示范性高等职业院校专家组论证意见

根据四川省教育厅、四川省财政厅下发的《关于实施省级示范性高等职业院校建设计划的意见》（川教[2010]4号文）和四川省教育厅 川省财政厅《关于做好2013年度省级示范性高等职业院校建设单位申报工作的通知》（川教函[2013]95号）的精神要求，乐山教育局和财政局组建预审、论证专家组。2013年3月18日，专家组依据预审标准，审阅了《乐山职业技术学院建设省级示范性高等职业院校建设方案》和可行性研究报告，听取了乐山职业技术学院薛建平院长的汇报陈述和问题答辩，经认真讨论和审议，兹形成如下预审、论证意见：

第一、乐山职业技术学院近年来紧密结合四川实施西部大开发的战略、大力发展和振兴制造业及乐山实施“三大联动、六大跨越、六个美丽”等实际情况，通过一系列体制创新，形成了先进的办学理念，学院取得了较大的发展和提升，整体综合实力强；专业建设具有明显为地方经济建设服务的特色，人才培养模式改革取得明显成效；学院的社会服务能力强，在行业企业和社会上认可度较高；学院具有良好的建设环境和较强的领导能力，具有向更高水平发展的潜力。

第二、《乐山职业技术学院建设省级示范性高等职业院校建设项目方案》符合教育厅、财政厅相关文件精神要求，体现以专业建设为核心，实施教学实验实训条件建设、高水平“双师素质”专业教师队伍建设、课程体系和教学内容改革等三项任务，所提出的建设任务明确，符合区域经济社会发展的要求和行业企业第一线技术应用领域的要求，建设总体目标清晰，定位准确，整体建设方案可行。

第三、结合已有的师资、设备仪器、基本建设基础和学科专业优势，《乐山职业技术学院建设四川省示范性高等职业院校建设项目方案》提出重点建设4个专业集群：包括硅材料技术、护理、旅游、应用电子技术等，并开展一系列的基础能力建设、办学机制创新建设，学生素质教育体系建设，社会服务和国际交流建设，进行一系列的教学改革并强化教学管理，建设内容与乐山发展和区域经济相符合，为行业发展和地方经济建设提供有力的人才支撑和技术服务。

第四、《乐山职业技术学院建设省级示范性高等职业院校建设方案》所提出的经费预算和资金安排合理，地方财政资金落实有保障，所提出的实施管理办法、监测指标和考核指标具有较强的可操作性。

第五、希望进一步突出专业建设重点，进一步密切学校与行业发展和区域经济建设的联系，规范管理，更好地发挥项目建设成效，为高等职业教育发挥示范作用。

第六、专家组一致同意通过《乐山职业技术学院建设省级示范性高等职业院校建设方案》的预审、论证，并建议抓紧上报审批，以便尽快组织实施。

组长：罗国荣

副组长:郝丽萍

成员:邓一鹏  吴耀清  罗杰  刘耘加  向清祥  马智群  冯德志

2013年3月 23 日