## Sheet1
附件1： 2010年11月份相关教学工作检查情况及12月工作
项 目 | 工作布置时间 | 限完成时间 | 基础公共课程部 |  | 护理系 |  | 机电系 |  | 材料系 |  | 旅游系 |  | 财经系
|  |  | 实际完成 | 完成质量 | 实际完成 | 完成质量 | 实际完成 | 完成质量 | 实际完成 | 完成质量 | 实际完成 | 完成质量 | 实际完成 | 完成质量
新生电子注册 | 9.15 | 11.30前 | 11.20 | 符合要求 | 11.20 | 符合要求 | 11.20 | 符合要求 | 11.20 | 符合要求 | 11.20 | 符合要求 | 11.20 | 符合要求
40岁及以下青年教师说课程比赛提交PPT及系部组织比赛 | 8.27 | 11.15前提交PPT | 11.15日 | 较好 | 12.2日 | 较好 | 11.23日 | 较好 | 11.23日 | 较好 | 未交 |  | 11.11日 | 较好
2010级人才培养方案校对 | 11.06 | 11.11 | 11.11 | 符合要求 | 11.12 | 符合要求 | 11.11 | 符合要求 | 11.15 | 符合要求 | 11.11 | 有差错 | 11.17 | 符合要求
2010-2011学年度第二学期班级教学任务安排 | 11.5 | 11.26前 | 11.26 | 符合要求 | 11.26 | 符合要求 | 11.26 | 符合要求 | 11.26 | 符合要求 | 11.26 | 符合要求 | 12.2 | 符合要求
各系检查各顶岗实习基地的日程明细情况（电子文档）、月度检查总结、情况分析（电子文档）、新签实习基地协议（复印件）上报教务处 | 11.8 | 11.25 | 无任务 |  | 11.8 | 符合要求 | 11.8 | 符合要求 | 11.8 | 符合要求 | 11.8 | 符合要求 | 11.8 | 符合要求
系部管理员对系部教职工进行网络安全技术培训 | 11.3 | 11.30前 | 无任务 |  | 12.1 | 缺照片 | 11.10 | 缺照片 | 12.1 | 缺照片 | 未培训 |  | 11.17 | 缺照片
各系所有多媒体教室接入Internet网络 | 11.5 | 11.30前 | 无任务 |  | 11.25 | 完成 | 无任务 | 完成 | 11.20 | 完成 | 11.30前 | 完成 | 11.30 | 完成
重修交费汇总表 | 10.19 | 11.9 | 无任务 |  | 11.7 | 符合要求 | 11.7 | 符合要求 | 11.8 | 符合要求 | 11.7 | 符合要求 | 11.8 | 符合要求
确定本学期教考分离课程 | 11.1 | 11.2 | 11.19 | 符合要求 | 11.19 | 符合要求 | 11.19 | 符合要求 | 11.18 | 符合要求 | 11.18 | 符合要求 | 11.18 | 符合要求
教考分离组卷方案 | 11.21 | 12.6 | 12.3 | 抽提形式 | 11.29 | 符合要求 | 11.29 | 符合要求 | 12.6 | 符合要求 | 11.24 | 符合要求 | 12.3 | 符合要求
参加教务处组织的相关会议、培训及教学活动等情况统计 | 11.01 | 11.3 | 12.6 | 符合要求 | 11.3 | 符合要求 | 未提交 |  | 12.7 | 符合要求 | 未提交 |  | 未提交
表C-1乐山职业技术学院学生顶岗实习登记表汇总变更实习单位学生的情况(新增项目) | 11.15 | 11.30 | 无任务 |  | 11.30 | 符合要求 | 11.30 | 符合要求 | 11.30 | 符合要求 | 11.30 | 符合要求 | 11.30 | 符合要求
学院进行青年教师说课程比赛决赛 | 8.27 | 12.6前交名单及PPT | 12.6 | 符合要求 | 12.6 | 符合要求 | 12.6 | 符合要求 | 12.6 | 符合要求 | 12.6 | 符合要求 | 12.6 | 符合要求
近三年校外实习基地利用情况统计表 | 11.5 | 12.06前 | 12.06 | 符合要求 | 12.02 | 符合要求 | 12.01 | 不符合要求，12月17日前上报修改表 | 12.01 | 符合要求 | 12.01 | 符合要求 | 12.2 | 符合要求
12月份主要工作
组织2012届毕业生参加电子摄像 | 11.3 | 12.9
2011届春季毕业生电子注册、资格审查 | 12.15 | 1.15
下学期任选课程第一次选课 | 11.26 | 12.17
下学期任选课程第二次选课 | 12.17 | 12.31
2010-2011学年度第二学期教师任务安排落实 | 12、8 | 12、22
实验、实训室基本信息统计 | 12.1 | 12.31
各系、部报送外聘教师计划 | 12、8 | 2011.1.8
各教学部门进行学期及年度教学工作总结（提交电子与纸质版） | 12、8 | 2011.1.10前
各系进行年度信息化工作总结、信息化运行维护开支详细表(提交电子与纸质版） | 12.1 | 2011.1.10前
2010年度考核相关资料收集整理，为年终考核做好准备 | 12、8 | 初定考核时间2011.1.10-13
2010-2011学年度第二学期实验、实训耗材上报 | 12.13 | 2011.1.20前
期末成绩截止提交日期 | 12.1 | 2011.1.20
2010-2011第一学期前十四周教案、授课计划检查（收电子版和纸质抽查） | 12.22 | 2011.1.7
以下情况于11月10已作通报
2010届毕业证书返回教务处 | 9.15 | 10、20 | 无任务 |  | 按时上交 | 符合要求 | 11月1日上交 | 符合要求 | 按时上交 | 符合要求 | 按时上交 | 符合要求 | 按时上交 | 符合要求
2010-2011学年第一学期思想政治理论课实践教学实施方案 | 10.14 | 11.10前 | 11月5日交 | 实施方案不完善，不符合要求。要求：再次修改完善，于2010年11月12日前交 | 无任务 |  | 无任务 |  | 无任务 |  | 无任务 |  | 无任务
2010年春季学期思想政治理论课实践教学实施方案及对应成果 | 10.14 | 10.22前 | 实施方案11月5日交。成果未提交 | 实施方案不完善，不符合要求。要求：再次修改完善，于2010年11月12日前交 | 无任务 |  | 无任务 |  | 无任务 |  | 无任务 |  | 无任务
2010级导师名单 | 8.27 | 9.25 | 按时上交 | 符合要求 | 按时上交 | 符合要求 | 按时上交 | 一个老师不符合规定,要求重报 | 按时上交 | 符合要求 | 按时上交 | 符合要求 | 按时上交 | 符合要求
各系已建实习基地实习协议 | 10.12 | 10.2 | 无任务 |  | 10.2 | 提交汇总表，协议仅报新签 | 未提交 |  | 10.2 | 符合要求 | 10.2 | 符合要求 | 10.22 | 符合要求
9月份各系检查各顶岗实习基地的日程明细情况（电子文档）、月度检查总结、情况分析（电子文档）、新签实习基地协议（复印件）上报教务处，日期为10月15日。以后为按月常规上报(次月15日前上报）。 | 10.8 | 10.15 | 无任务 |  | 10.15 | 只报了新签协议检查记录 | 未提交 |  | 10.15 | 符合要求 | 10.15 | 无检查、协议已上报 | 10.15 | 上报了协议，未报检查记录
各系秋季运动会秩序册和预算 | 10.12 | 10.2 |  |  | 10.26 | 符合要求 | 10.2 | 符合要求 | 10.2 | 符合要求 | 10.2 | 符合要求 | 10.2 | 符合要求
新的顶岗实习管理考核评分标准征求意见稿，请审核后于以书面和电子形式反馈 | 10.14 | 11.01前 |  |  | 11.01 |  | 未提交 |  | 11.01 |  | 10.18 |  | 11.01
再度修改完善2010级人才培养方案 | 8.27 | 9、15 | 按时上交 | 部分内容不符合要求；要求再修改 | 按时上交 | 未修改，部分内容不符合规范 | 按时上交 | 专业课程设置不符合要求；再作修改， | 按时上交 | 部分内容不符合规范 | 按时上交 | 部分内容不符合规范、差错较多 | 按时上交 | 部分内容不符合规范
| 10.8 | 10.18 | 按时上交 | 基本符合要求。交付印刷排版后再次校对定稿 | 按时上交 | 基本符合要求。交付印刷排版后再次校对定稿 | 按时上交 | 基本符合要求。交付印刷排版后再次校对定稿 | 按时上交 | 基本符合要求。交付印刷排版后再次校对定稿 | 按时上交 | 部分内容不符合规范.要求再次修改后于11月1日提交 | 按时上交 | 基本符合要求。交付印刷排版后再次校对定稿
2010-2012学年度第二学期拟使用的校本教材编写立项申报与再版申报 | 10.19 | 11.08前 | 1门 | 待评审 | 4门 | 待评审 | 1门 | 待评审 | 3门 | 待评审 | 未申报 |  | 未申报
以下情况于10月19已作通报
新教案及授课 计划查检 | 8.27 | 9、20-25 | 9.25 | 按课程，教师不全 | 9.26 | 按课程，教师不全 | 9.25 |  | 9.25 |  | 9.25 |  | 9.25
2010年新申报建设课程名单 | 8.27 | 9、15 | 11.5日补报2门 |  | 11.5日补报4门 |  | 已报2门 |  | 11.5日补报2门 |  | 已报1门 |  | 已报6门
顶岗实习登记表 | 5.31、8.27再次 | 9、15 | 部分不符合要求，反复审核后定稿 |  | 按时上交 | 不合格，要求修改，20号提交 | 按时上交 | 不合格，要求修改，24号提交 | 按时上交 | 不合格，要求修改，20号提交 | 按时上交 | 不合格，要求修改，20号提交 | 按时上交 | 不合格，要求修改，20号提交
体质测试方案 | 8.27 | 9.25 | 9.25 | 不符合要求，班级、年级及数量前后不符 | 无任务 |  | 无任务 |  | 无任务 |  | 无任务 |  | 无任务
秋季运动会方案 | 8.27 | 9.25 | 9.25 | 上报原有版本，几乎未作任何修改 | 无任务 |  | 无任务 |  | 无任务 |  | 无任务 |  | 无任务
暑期产业人才需求调研报告 | 9.12 | 9、25前 | 按时上交 |  | 按时上交 |  | 按时上交 |  | 按时上交 |  | 按时上交 |  | 按时上交
2010级导师名单 | 8.27 | 9.25 | 按时上交 | 符合要求 | 按时上交 | 符合要求 | 按时上交 | 一个老师不符合规定,要求重报 | 按时上交 | 符合要求 | 按时上交 | 符合要求 | 按时上交 | 符合要求
英语二\三\四\六级等级考试考生报名数据 | 9.14 | 9、28 | 9.26 | 好 | 9.28 | 好 | 9.26 | 好 | 9.26 | 好 | 9.27 | 好 | 9.27 | 好
网络建设工作计划 | 8.27 | 9、28 | 9.25 | 计划千篇一律，没有新增内容，不符合信息化发展需要 | 9.25 | 计划千篇一律，没有新增内容，不符合信息化发展需要 | 9.21 | 计划千篇一律，没有新增内容，不符合信息化发展需要 | 9.25 |  | 暂无管理员 | 计划千篇一律，没有新增内容，不符合信息化发展需要 | 9.25 | 计划千篇一律，没有新增内容，不符合信息化发展需要
再度修改完善2010级人才培养方案 | 8.27 | 9、15 | 按时上交 | 部分内容不符合要求；要求再修改 | 按时上交 | 未修改，部分内容不符合规范 | 按时上交 | 专业课程设置不符合要求；再作修改， | 按时上交 | 部分内容不符合规范 | 按时上交 | 部分内容不符合规范、差错较多 | 按时上交 | 部分内容不符合规范
| 10.8 | 10.19
数据采集 | 8.27 | 9.17 | 按时上交 | 合格 | 10.9 | 合格 | 10.9 | 合格 | 10.9 | 合格 | 9.17 | 合格 | 9.25 | 合格
在籍学生学年电子注册 | 9.15 | 9.28 | 无任务 |  | 按时上交学籍清查汇总表 | 符合要求 | 按时上交学籍清查汇总表 | 符合要求 | 按时上交学籍清查汇总表 | 符合要求 | 按时上交学籍清查汇总表 | 符合要求 | 按时上交学籍清查汇总表 | 符合要求
期末补考安排表 | 9.1 | 9、15 | 无任务 |  |  | 符合要求 |  | 符合要求 |  | 符合要求 |  | 符合要求 |  | 符合要求
系部清理在校生（除新生外）学籍异动情况 | 9.15 | 9.28 |  |  | 按时上交学籍清查汇总表 | 符合要求 | 按时上交学籍清查汇总表 | 符合要求 | 按时上交学籍清查汇总表 | 符合要求 | 按时上交学籍清查汇总表 | 符合要求 | 按时上交学籍清查汇总表 | 符合要求
以下情况于9月25已作通报
制定课程标准或修订教学大纲 | 7.13 | 9、3 | 9、3 | 20门 较好 | 9、4 | 较好 | 未交 |  | 9、6 | 10门 较好 | 未交 |  | 未交
编制专业 学习导航 | 7.13 | 9、3 | 按时上交并交付印刷 | 符合要求 | 按时上交并交付印刷 | 符合要求 | 由于招生专业调整正修改 |  | 按时上交并交付印刷 | 符合要求 | 由于招生专业调整、进行修改于10日上交 | 符合要求 | 按时上交并交付印刷 | 符合要求
课程检查 | 7.13 | 9、3 | 9、3 | 较好 | 9、3 | 较好 | 9、3 | 较好 | 9、3 | 较好 | 9、3 | 较好 | 9、3 | 较好
系部教学工作计划 | 8.27 | 9、10 | 按时上交 | 好 | 按时上交 | 好 | 按时上交 | 好 | 按时上交 | 好 | 按时上交 | 好 | 按时上交 | 好
教研室教研活动工作计划 | 8.27 | 9、10 | 9、10 | 较好 | 9.13 | 未细化到周 | 未交 |  | 未交 |  | 未交 |  | 未交
实训耗材申请表（老生） | 5.31 | 9、1 | 无任务 |  | 9.8 | 要求修改，15号前提交，合格 | 9.8 | 要求修改，15号前提交，合格 | 9.4 | 合格 | 9.9 | 合格 | 9.8 | 要求修改，15号前提交，合格
实训耗材申请表（新生） | 5.31 | 9、10 | 无任务 |  | 9.20 | 要求修改，26日提交合格 | 9.3 | 合格 | 9.26 | 合格 | 9.9 | 合格 | 9.8 | 要求修改，15号提交合格
期末补考安排表 | 9.1 | 9、15 | 无任务 |  | 按时上交 | 符合要求 | 按时上交 | 符合要求 | 按时上交 | 符合要求 | 按时上交 | 符合要求 | 按时上交 | 符合要求